## Финасирование
Представляю на утверждение
Врид руководителя Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации
____________________М.И.Балакирева
"__" _______________ 2017 года
Потребность финансирования ВВОДНЫХ в 2018 году объектов
[15 empty] | СПРАВОЧНО | [26 empty] | Данные из графиков ввода
| № п/п | Шифр | Наименование работ по ГК | Контракт | Дата | Стоимость контракта | Выполнено | Оплачено | в % | в т.ч. Аванс | % | Задолженность заказчика (ДЗ ГУОВ) | Неотработанный аванс (КЗ ГУОВ) | Остаток ОСУБ по состоянию на 04/04/2018 | Остаток по решениям ЗМО | Ранее направляемая потребность СУ в финансировании вводных объектов | Необходимая потребность на 2018 год |  |  |  | в т.ч. необходимая потребность в АПРЕЛЕ 2018 |  |  |  |  | в т.ч. необходимая потребность в МАЕ 2018 |  |  |  | в т.ч. необходимая потребность в ИЮНЕ 2018 |  |  |  | в т.ч. необходимая потребность на 3 квартал 2018 |  |  |  | в т.ч. необходимая потребность на 4 квартал 2018 |  |  |  | Кол-во зданий и сооружений (вводных) | Перечень зданий (вводных) | Срок ввода по графикам МО РФ | Обоснование финансирования (комментарий) | СУ
Шифр из графиков ВВОДА | [16 empty] | ВСЕГО: | Аванс | Выполненные работы | Переакцепт |  | Аванс | Задолженность Заказчика | Выполненные работы (будущее выполнение) | Переакцепт |  | Аванс | Выполненные работы | Переакцепт |  | Аванс | Выполненные работы | Переакцепт |  | Аванс | Выполненные работы | Переакцепт |  | Аванс | Выполненные работы | Переакцепт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 16
[5 empty] | ИТОГО: | 162424391384.2 | 75745572798.66 | 124863604182.01 | 76.87% | 113963989848.5199 | 70.16% | 241738733.29 | 49359770116.64 | 4761657951.71 | 1184095264.72 | 3218452526.86 | 872873270.59 | 286509069.3 | 403195256.33 | 183168944.96 | 872873270.59 | 286509069.3 | 241738733.28 | 161456523.05 | 183168944.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Т-41/17-5 | 1 | Т-41/17-5 | Нижегородская область, остров Заячий. Строительство объектов инфраструктуры полигона и в/г № 1 на базе 28 понтонно-мостовой бригады инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 66970987 | 29154411.46 | 53576789.6 | 80% | 53576789.6 | 80% | 0 | 24422378.14 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | трибуна на 200 мест №5, трибуна на 200 мест №6, трибуна на 200 мест №7, трибуна на 200 мест №8, ограждение типа Махаон 3500 п.м., строевой плац, трибуна на 200 мест №1, трибуна на 200 мест №2, трибуна на 200 мест №3, трибуна на 200 мест №4, дизельная электростанция 50кВт, командный пункт вододрома, Площадка для награждения, Площадка стоянки автобусов, Площадка стоянки техники, помещение для приема пищи и обогрева л/с, сети электроснабжения | 2018-02-28 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/16-22 | 2 | Т-41/16-22 | ГК на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство на аэродроме укрытия для авиационной техники», Московская область, г. Кубинка (шифр объекта Т-41/16-22) | 1617187377702090942000000 | 2016-08-31 | 26272469 | 1860675.38 | 21017975.2 | 80% | 21017975.2 | 80% | 0 | 19157299.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Укрытие для хранение техники | 2018-03-31 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-95 | 3 | Т-41/15-95 | г. Тула , в/ч 33842. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-95 | 2015-08-26 | 34969471 | 7576850.44 | 27975576.8 | 80% | 27975576.8 | 80% | 0 | 20398726.36 | 655722.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМУ | 2018-05-31 |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
130/79 | 4 | 130/79 | Московская обл., н.п. Кубинка-2. Полный комплекс работ по объекту: «Завершение строительства объектов инженерной инфраструктуры» (1 этап). | 1516187391152090942000000 | 2015-11-26 | 114418026 | 0 | 91534420.8 | 80% | 91534420.8 | 80% | 0 | 91534420.8 | 7478628.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Электрощитовая ЦТП №3 магистральная тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1350,0 п.м. | 2018-06-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
502/129/2017 | 5 | 502/129/2017 | 1 этап строительно–монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Реконструкция системы электроснабжения ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» по адресу: г. Москва, Госпитальная площадь, д. 3. | 1717187375092554164000000 | 2017-06-15 | 39124369 | 0 | 31299495.2 | 80% | 31299495.2 | 80% | 0 | 31299495.2 | 77583.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Система электроснабжения госпиталя им. Н.Н.Бурденко | 2018-06-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-140 | 6 | Т-41/15-140 | на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов Министерства обороны Российской Федерации на территории,расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка(шифр объекта Т-41/15-140) | 1617187375152090942000000 | 2016-02-18 | 366424883 | 339182140.45 | 339182140.45 | 92.57% | 293139906 | 80% | 0 | 0 | 27722618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Многофункциональное здание (4-я входная группа) | 2018-12-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
502/147СМР | 7 | 502/147СМР | СМР, закупка и монтаж оборудования по объекту: "Реконструкция автоматической телефонной станции ФГКУ "ГВКГ им. Бурденко МО РФ" г. Москва Госпитальная пл. д.3 | ДГЗ-502/147СМР | 2014-07-01 | 101925888 | 71730135.62 | 96829593.6 | 95% | 56869831.09 | 55.8% | 269947.63 | 25369405.61 | 59505.39 | 0 | 0 | 269947.63 | 0 | 269947.63 | 0 | 269947.63 | 0 | 269947.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | АТС | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-94 | 8 | Т-41/15-94 | Московская обл., п. Медвежьи Озера, в/ч 54164, 38 ОгПС ВДВ. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-94 | 2015-08-26 | 59138674 | 0 | 47310937 | 80% | 47310937 | 80% | 0 | 47310937 | 921745.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ТМУ №1 типа СВ 24х50х10 м отапливаемое ТМУ №2 типа РВСН 20х30х10 м отапливаемое | 2018-06-30 |  | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-42/15-244 | 9 | Т-42/15-244 | г. Богучар, Воронежская обл. Выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Хранилище из металлоконструкций системы «МАРХИ» для размещения вооружения, военной и специальной техники на базе 262 БХРВТ, в/г № 1». | 1617187376012090942000000 | 2016-08-22 | 80396800 | 0 | 64317440 | 80% | 64317440 | 80% | 0 | 64317440 | 9449359.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Хранилище "МАРХИ" | 2018-06-30 |  | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-42/16-60 | 10 | Т-42/16-60 | г. Валуйки, Белгородская область. Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Капитальное строительство хранилища техники (ТМУ) для размещения 3 мсд с обустройством территории под установку блочно-модульных изделий для размещения военнослужащих». | 1617187388772090942000000 | 2016-08-29 | 296653037 | 140682425.44 | 237322429.6 | 80% | 237322429.6 | 80% | 0 | 96640004.16 | 10492701.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Благоустройство (дорога) ТМУ | 2018-06-30 |  | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-42/17-22 | 11 | Т-42/17-22 | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство пункта питания на 250 мест/ 500 обедов из состава АПЛ-500» по адресу: г. Тула, Центральный район, проспект Ленина, д. 99. | 1718187375452554164000000 | 2017-08-09 | 41138413 | 2873754.1 | 32910720 | 80% | 32910720 | 80% | 0 | 30036965.9 | 13473678.62 | 0 | 6170772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Столовая на 250/500 мест/обедов | 2018-07-31 |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/17-2 | 12 | Т-41/17-2 | Воронежская область, г. Воронеж. Строительство объектов 52 авиационного полигона І категории «Погоново» 4 ГЦПАН и ВИ МО РФ. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 171679612 | 64849739.27 | 137343689.6 | 80% | 137343689.6 | 80% | 0 | 72493950.33 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Март 2018 Дизельная электростанция 100кВт, Здание КПП, Комплексное 2-х этажное здание, Периметровое ограждение, Площадка №1, Площадка №2, Помещение для хранения полигонного оборудования №1, Помещение для хранения полигонного оборудования №2, Помещение для хранения полигонного оборудования №3, Пост оцепления на стрелковом тире №1, Пост оцепления на стрелковом тире №2, Пост оцепления на стрелковом тире №3, Флагшток №1-8 (8 шт.), внутриплощадочные сети электроснабжения Август 2018 Пожарное депо на 2 м/м | 2018-08-31 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/17-6 | 13 | Т-41/17-6 | Московская область, Красногорский район, г. Нахабино. Строительство объектов инфраструктуры в/ч 83466 на базе полигона 147 АБ Министерства обороны Российской Федерации. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 97359872 | 76072699.55 | 77887897.6 | 80% | 77887897.6 | 80% | 0 | 1815198.05 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Март 2018 Брод, въездные ворота КПП заболоченный участок (для грузовых автомобилей) заболоченный участок (для легковых автомобилей) Колейный мост №1, кпп, помещение для приема пищи и обогрева л/с – 2 шт. Помещение для хранения полигонного оборудования противотанковый ров с проходом, пункт управления руководством ров с колейным мостом, сети электроснабжения туалет модульный – 4 шт., уступ на подъеме флагшток 20 шт., эстакада тупиковая Август 2018 кабельная линия 0,4 кВ Колейный мост №2 площадка обеспечения проведения соревнования пожаро-охранная сигнализация трибуна на 400 мест №1 трибуна на 400 мест №2 трибуна на 400 мест №3 трибуна на 400 мест №4 | 2018-08-31 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-42/16-121/1 | 14 | Т-42/16-121/1 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство учебно-материальной базы военного городка № 6851 пдп, 106 вдд, г. Тула: наружные и внутриплощадочные инженерные сети, благоустройство территории для здания казармы на 330 человек» | 1718187375462554164000000 | 2017-08-09 | 29598864 | 0 | 23679091.2 | 80% | 23679091.2 | 80% | 0 | 23679091.2 | 9073155.7 | 0 | 4439829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | наружное освещение наружные сети водоснабжения наружные сети газоснабжения наружные сети канализации наружные сети радиофикации наружные сети телефонизации наружные сети теплоснабжения сеть электроснабжения | 2018-08-31 |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-42/17-37 | 15 | Т-42/17-37 | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Капитальное строительство объектов военного городка № 3» (Смоленская область, г. Ельня). | 1718187375422554164000000 | 2017-08-03 | 495847775 | 103606080.02 | 292923887.5 | 59.08% | 292923887.5 | 59.08% | 0 | 189317807.48 | 7091.83 | 0 | 103754332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Благоустройство территории Единая полоса препятствий на два направления Объект для комплексного размещения военнослужащих Объект для размещения военнослужащих на 200 человек Площадка для мини-футбола Пункт питания на 250 мест/500 обедов из состава АПЛ 500 Система уличного освещения Строевой плац Ограждение ТСО | 2018-08-31 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
1131/37-14/2015 | 16 | 1131/37-14/2015 | Московская обл., г. Железнодорожный. Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и завершению строительства объекта: "10-ти этажного жилого дома на 56 квартир в мкр. Купавна". | 1516187389792090942000000 | 2015-11-16 | 154079709 | 93468521.75 | 121858920 | 79.09% | 121858920 | 79.09% | 0 | 28390398.25 | 310712.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации | 2018-09-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
1131/63/2015 | 17 | 1131/63/2015 | Московская обл., г. Железнодорожный. Выполнение работ по корретировке проектной и рабочей документации и завершению строительства объекта: "9-ти этажный жилой дом на 105 квартир серии 111М". | 1516187390692090942000000 | 2015-11-16 | 129751663 | 5888276.64 | 103801329.5 | 80% | 103801329.5 | 80% | 0 | 97913052.86 | 1654785.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом на 105 кв | 2018-09-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/16-23/доп2 | 18 | Т-41/16-23/доп2 | Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам Центра военно-тактических игр. | 1617187375202554164000000 | 2016-11-23 | 151816508 | 71040304.91 | 75908254 | 50% | 75908254 | 50% | 0 | 4867949.09 | 1849.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | аллея героев благоустройство площадка для проведения мероприятий подъездная дорога трибуна экспозиционные площадки | 2018-09-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/16-69 | 19 | Т-41/16-69 | Выполнение работ по строительству первоочередных объектов зоны подготовки специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка | 1617187383962090942000000 | 2016-08-09 | 151964554 | 95489482.68 | 131785877.07 | 86.72% | 121571643.2 | 80% | 0 | 36296394.39 | 6211200.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | сети ливневой канализации сети освещения сети совмещенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода сети хозяйственно-бытовой канализации сети электроснабжения | 2018-09-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/16-79 | 20 | Т-41/16-79 | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка» | 1617187383972090942000000 | 2016-08-09 | 28142625 | 0 | 22514100 | 80% | 22514100 | 80% | 0 | 22514100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Железнодорожные пути | 2018-09-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/16-94/доп2 | 21 | Т-41/16-94/доп2 | на выполнение строительно-монтажных работ по сетям электроснабжения к объектам, расположенным на территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка (этап 1.2) | 1719187375032554164000000 | 2017-05-19 | 170932050 | 156777997.61 | 136745640 | 80% | 136745640 | 80% | 20032357.61 | 0 | 0 | 20032357.61 | 20032357.61 | 20032357.61 | 0 | 20032357.61 | 0 | 20032357.61 | 0 | 20032357.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | РП для сектора ЗПС, МОЦ, АБК и ВЗУ №2 сети электроснабжения 10кВ для сектора ВЗУ№3, КОС и ЛОС сети электроснабжения 10кВ для сектора ВКС и ЦВТИ сети электроснабжения 10кВ для сектора ЗПС, МОЦ, АБК и ВЗУ №2 сети электроснабжения 10кВ для сектора ЗЭПС ТП для сектора ВЗУ№3, КОС и ЛОС ТП для сектора ВКС и ЦВТИ ТП для сектора ЗПС, МОЦ, АБК и ВЗУ №2 ТП для сектора ЗЭПС | 2018-09-30 |  | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-57/15-14 | 22 | Т-57/15-14 | г. Наро-Фоминск. Полный комплекс работ по объекту: "Два жилых дома на 385 квартир". | ДС-Т-57/15-14 | 2015-05-13 | 785845368 | 291582902.97 | 746553099.6 | 95% | 746553099.6 | 95% | 0 | 454970196.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом (корпус №1) | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-21/14-23 | 23 | Т-21/14-23 | ГК на полный комплекс работ по объекту: "Реконструкция корпуса №10 военного городка №45 по адресу: г. Москва, Бригадирский пер., д. 13" | ДС-Т-21/14-23 | 2015-03-05 | 113795066 | 45822869.95 | 91036052.8 | 80% | 91036052.8 | 80% | 0 | 45213182.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корпус №10 под размещение спец. лаборатории | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-26/17-64 | 24 | Т-26/17-64 | Полный комплекс работ по реконструкции 1 этажа и полуподвальных помещений объекта архитектурно-культурного наследия под размещение Медицинского стоматологического центра Минобороны России по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 28-30. | 1718187375692554164000000 | 2017-09-28 | 464363461 | 0 | 371490768.8 | 80% | 371490768.8 | 80% | 0 | 371490768.8 | 23328735.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Медицинский стоматологический центр Минобороны России (1 этаж и полуподвальные помещения) | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-141 | 25 | Т-41/15-141 | Московская область, п. Инженерный – 1, в/г № 8/1. Выполнение полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство контрольно-пропускного пункта Федерального государственного бюджетного учреждения «66 учебный центр (межведомственный, методический) Минобороны России (в/ч 61235)». | 1617187375292554164000000 | 2016-12-08 | 23071529 | 0 | 11535764.5 | 50% | 11535764.5 | 50% | 0 | 11535764.5 | 308442.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | КПП | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-91 | 26 | Т-41/15-91 | г. Тула, 51 ГвПДП, в/ч 33842. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-91 | 2015-08-26 | 239544659 | 7399820.34 | 119772330 | 50% | 119772330 | 50% | 0 | 112372509.66 | 8187416.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ТМУ №1 г.Тула, в/г №68 ТМУ №2 г.Тула, в/г №68 ТМУ №3 г.Тула, в/г №68 ТМУ №4 г.Тула, в/г №68 ТМУ №5 г.Тула, в/г №68 ТМУ №6 г.Тула, в/г №68 | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-92 | 27 | Т-41/15-92 | г.п. Дубровичи, Рязанская обл., 714 ЦП ВДВ. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-92 | 2015-08-26 | 80933414 | 5187684.89 | 64746731.2 | 80% | 64746731.2 | 80% | 0 | 59559046.31 | 1372854.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ТМУ №1 - Май 2018 Октябрь 2018 ТМУ №2 по адресу: Тульская обл., п.Слободка, в/г №77 ТМУ №3 по адресу: Тульская обл., н.п. Тесницкое, в/г №70 | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-93 | 28 | Т-41/15-93 | г. Рязань, в/ч 41450. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-93 | 2015-08-26 | 117223889 | 0 | 93779111.2 | 80% | 93779111.2 | 80% | 0 | 93779111.2 | 5329286.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ТМУ №1 ТМУ №2 | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
239/13/2017 | 29 | 239/13/2017 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на спортивной базе Центрального спортивного клуба Армии, г. Москва, Ленинский район, п. Ватутинки». | 1718187375282554164000000 | 2017-06-15 | 623914758 | 154528677.29 | 499131806.4 | 80% | 499131806.4 | 80% | 0 | 344603129.11 | 1746940.92 | 0 | 93587213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Автомобильная парковка для автомобилей посетителей на 120м/мест Автомобильная парковка на 10м/мест для сопровождения игроков и персонала Автомобильная парковка на 2 м/места для автобусов игроков и 1м/м для пожарной техники блочно-модульная котельная ДГУ Сети водоотведения Сети водоснабжения Сети ливневой канализации сети связи сети теплоснабжения сети электроснабжения ТП | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
250Б/ЖД/2015 | 30 | 250Б/ЖД/2015 | Московская обл., г. Щелково-4. Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и завершению строительства объекта: "Строительство 5-ти этажного 123-ех квартирного жилого дома серии 111М". | 1516187390412090942000000 | 2015-11-16 | 248635493 | 71167471.62 | 236203718.35 | 95% | 236203718.35 | 95% | 0 | 165036246.73 | 90552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом на 123 кв | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-21/16-122 | 31 | Т-21/16-122 | Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова. Полный комплекс работ по объекту: «Завершение строительства здания архивохранилища ГП-16 Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации». | 1617187375392554164000000 | 2016-12-23 | 210000000 | 4869795.1 | 168000000 | 80% | 168000000 | 80% | 0 | 163130204.9 | 65824471.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Архивохранилище | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
128/7 | 32 | 128/7 | г. Балашиха, Московская обл., Балашихинское ш., вл. 4 Жилая застройка на 1970 квартир | ДГЗ-128/7/2011 | 2011-06-08 | 4680000000 | 2464603164.9 | 3825503840 | 81.74% | 3744000000 | 80% | 0 | 1360900675.1 | 28998853.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Жилой дом на 136 кв корпус №1 Жилой дом на 136 кв корпус №2 Жилой дом на 120 кв корпус №14 Жилой дом на118 кв корпус №15 Жилой дом на 120 кв корпус №16 | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
156/688 | 33 | 156/688 | Московская обл., н.п. Кубинка, военный городок № 120, в/ч 01355 Строительство 5-ти жилых домов на территории Центра специального назначения | ДГЗ-156/688/2012 | 2012-07-11 | 1419000000 | 1186997630.14 | 1348050000 | 95% | 1348050000 | 95% | 0 | 161052369.86 | 10680.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Жилой дом на 135 кв (Корпус 2) Жилой дом на 135 кв (Корпус 3) | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
156/692-И | 34 | 156/692-И | Выполнение полного комплекса работ по объектам в/г 120 в/ч 01355 Московская область н.п. Кубинка-2 | 156/692/694 | 2014-05-05 | 1136654472 | 371477685.88 | 1075179543.5 | 94.59% | 890754758 | 78.37% | 2.2 | 703701859.82 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ВЗУ Локально-очистные сооружения тепловые сети ЦТП | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
156/694 | 35 | 156/694 | Выполнение полного комплекса работ по объектам в/г 85/3 в/ч 28337. Московская область н.п. Кубинка-2 | 156/692/694 | 2014-05-05 | 92844098 | 14348708.07 | 92844098 | 100% | 92844098 | 100% | 0 | 78495389.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | сети водоотведения сети водоснабжения сети теплоснабжения сети электроснабжения заправка легковых и грузовых автомашин Склад горючего продовольственный склад благоустройство дорожная сеть | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
17/2-ИС | 36 | 17/2-ИС | на выполнение полного комплекса работ по устройству сетей теплоснабжения объекта: «Реконструкция внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей и сооружений, благоустройство территории ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» по адресу: Московская обл., Красногорский район, п. Новый | 1718187375212554164000000 | 2017-05-22 | 162331837 | 0 | 129865469.6 | 80% | 129865469.6 | 80% | 0 | 129865469.6 | 5706.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Сети теплоснабжения | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
3165-А-ТМУ | 37 | 3165-А-ТМУ | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство тентомобильных укрытий (ТМУ), пункта питания, контрольно-пропускного пункта и внешнего ограждения войсковой части 33877». | 1617187375452554164000000 | 2016-12-28 | 90722598 | 2018476.66 | 72578078 | 80% | 72578078 | 80% | 0 | 70559601.34 | 240166.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | контрольно-пропускной пункт ограждение пункт питания ТМУ | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
32/313 | 38 | 32/313 | г. Торжок, Тверская область. Жилая застройка на 506 квартир | ДГЗ-32/313/2012 | 2012-12-24 | 813030680 | 568736773.6 | 772379146 | 95% | 772379146 | 95% | 0 | 203642372.4 | 41.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом на 506 кв | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
34р/2/2017 | 39 | 34р/2/2017 | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Реконструкция зданий по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, вл.7, ул. Остоженка, влд.10, стр.4, ул. Пречистенка, д. 5 в комплексное здание № 2». | 1718187375722554164000000 | 2017-10-04 | 490031428 | 0 | 147009430 | 30% | 147009430 | 30% | 0 | 147009430 | 3944428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание №2 | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
46/Л/ЖД-С | 40 | 46/Л/ЖД-С | г. Липецк, территория в/г №1 Жилая застройка на 708 квартир. | ДГЗ-46/Л/ЖД-С | 2012-12-21 | 966116500 | 627111934.97 | 917810675 | 95% | 917810675 | 95% | 0 | 290698740.03 | 822.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Жилой дом на 255 кв (литер №1) Жилой дом на 272 кв (литер №2) | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
50/261 | 41 | 50/261 | г. Подольск. Выполнение полного комплекса работ по реконструкции объекта:"Газовая котельная ФГКУ "1586 Военный госпиталь" МО РФ" | ДГЗ-50/261 | 2013-08-05 | 113500000 | 34559850.64 | 56750000 | 50% | 30969250.63 | 27.29% | 0 | 22190149.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | газовая котельная (востановление несущей способности, бак-аккумулятор,водогр.котел, дым.труба) | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
8282/ОКР | 42 | 8282/ОКР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство (реконструкция) технических зданий и сооружений в рамках ОКР «Тобол» в г. Краснознаменск Московской области и г. Малоярославец Калужской области». | 1618187375152554164000000 | 2016-12-21 | 3678875115 | 37459619.29 | 250879700 | 6.819% | 250879700 | 6.819% | 0 | 213420080.71 | 35231825.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Техническое здание №2А Техническое здание №31 Техническое здание №32 Техническое здание №33 | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
97/946 | 43 | 97/946 | ПИР И СМР здания крытого ледового катка ФАУ МО РФ Центральный спортивный клуб армии. Москва Ленинградский пр-т | ДГЗ-97/946/2013 | 2013-12-31 | 381887624 | 341864105.02 | 362793242.8 | 95% | 305510099.2 | 80% | 0 | 20929137.78 | 25430352.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | наружные сети водоотведения наружные сети водоснабжения наружные сети связи наружные сети теплоснабжения наружные сети электроснабжения | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
97/973 | 44 | 97/973 | г. Москва,, Строительство жилой застройки на 5856 квартир по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, вл.4, 4"А" | ДГЗ-97/973 | 2013-05-20 | 25560402797.05 | 17261080429.95 | 24349761448 | 95.26% | 21618316855.91 | 84.58% | 0 | 7088681018.05 | 8170.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Жилой дом ГП 3 Март 2018 Декабрь 2018 Жилой дом на 319 кв Жилой дом на144 кв | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
97/975 | 45 | 97/975 | г. Москва, Хорошевское шоссе, Строительство жилой застройки на 3648 квартир, по адресу : г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38 | ДГЗ-97/975 | 2013-04-17 | 14214581000.84 | 10093844451.57 | 13544688175 | 95.29% | 12537636935 | 88.2% | 0 | 3450843723.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Жилой дом на 319 кв Жилой дом на144 кв | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-105 | 46 | Т-41/15-105 | п. Назарово, Щелковский р-н, Московская обл. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-105 | 2015-08-26 | 31262876 | 0 | 25010298 | 80% | 25010298 | 80% | 0 | 25010298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМУ | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-2 | 47 | Т-41/15-2/доп2 | Завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Пункт прилета-вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский», расположенной по адресу: Московская обл., Щелковский район, г. Щелково-10. | 1818187375272554164000000 | 2018-03-13 | 1128264210 | 0 | 338479263 | 30% | 338479263 | 30% | 0 | 338479263 | 346660689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Слаботочные сети пассажирского терминала - Март 2018 Декабрь 2018 наружные сети водопровода. хоз-быт канализации пассажир. терминала воздушный переход между терминалами №2 и №3 Перрон перед аэровокзалом слаботочные сети таможенного терминала наружные сети водопровода. хоз-быт канализации таможен. терминала сети ливневой канализации сети теплоснабжения тамож. терминала наружное освещение пункта прилёта-вылета наружное освещение тамож. терминала наружное освещение пассажир. терминала Терминал №3 (таможенный) | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-97 | 48 | Т-41/15-97 | г. Балашиха, мкр. Северный, в/ч 51618. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-97 | 2015-08-26 | 32183205 | 0 | 25746564 | 80% | 25746564 | 80% | 0 | 25746564 | 14568.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМУ | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/15-98 | 49 | Т-41/15-98 | г. Костерево-1, Владимирская обл., Петушинский р-н, 1-й радиотехнический батальон, в/ч 51858. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Т-41/15-98 | 2015-08-26 | 28873330 | 0 | 23098655 | 80% | 23098655 | 80% | 0 | 23098655 | 435997.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМУ | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/16-18/7511 Т-41/16-18/2016осн | 50 | Т-41/16-18, 1 этап | Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка . Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов военной инфраструктуры. | 1617187375342554164000000 | 2016-12-19 | 604680175 | 207675904.42 | 352700000 | 58.33% | 352700000 | 58.33% | 0 | 145024095.58 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Войсковой стрельбище №1.Восточная территория | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-41/17-4 | 51 | Т-41/17-4 | Московская область, г. Ногинск. Обустройство объектов Ногинского учебного центра Московского военного института (общевойскового). | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 265393667 | 241193373.3 | 241193373 | 90.88% | 212314933.6 | 80% | 0.3 | 0 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Командный пункт | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-57/15-26 | 52 | Т-57/15-26 | г. Тамбов. Полный комплекс работ по объекту: "Пять общежития на 788 человек". | ДС-Т-57/15-26 | 2015-05-13 | 251959614 | 184139521.48 | 239361633.3 | 95% | 239361633.3 | 95% | 0 | 55222111.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Общежитие для военнослужащих на 832 места | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
41/СТЛ | 53 | 41/СТЛ | на выполнение полного комплекса работ по реконструкции объекта: «Односменная курсантская столовая на 1200 мест с расширением количества посадочных мест на 2400 в военной академии войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске» | 1719187375142554164000000 | 2017-05-19 | 260819757 | 0 | 208655800 | 80% | 208655800 | 80% | 0 | 208655800 | 30105.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Столовая на 1200 мест | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
40/0250 | 54 | 40/0250 | г. Тверь, ул. Горького, д. 85. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Общежитие № 85 ФГК ВОУ ВПО "ВА ВКО" "Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова". | ДС-40/0250 | 2015-08-28 | 48044531 | 45924959.44 | 45642304.45 | 95% | 14413359.3 | 30% | 282654.99 | 0 | 0 | 282654.99 | 282654.99 | 282654.99 | 0 | 282654.99 | 0 | 282654.99 | 0 | 282654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Общежитие №85 | 2018-02-28 |  | СУ №2 | Выполнен 2018 ИА от 05.02.2018 | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-11/16-41 | 55 | Т-11/16-41 | Ярославская область. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры учебного комплекса на базе полигона «Песочное» Военной академии РХБЗ. (Армейские игры 2016) | ДС-Т-11/16-41 | 2016-04-13 | 28813013 | 19134042.06 | 17844660.31 | 61.93% | 8643903.9 | 30% | 1289381.75 | 0 | 0 | 1289381.75 | 1289381.75 | 1289381.75 | 0 | 1289381.75 | 0 | 1289381.75 | 0 | 1289381.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | контрольно-пропускной пункт УЦ склад УТП ЦКП УТП склад с классом УТП учебный класс №1 УТП учебный класс №2 УТП учебный класс №3 УТП учебный класс №4 УТП | 2018-05-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-12/16-58 | 56 | Т-12/16-58 | Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли технического здания инв. № 1, Московская область, Щёлковский район, п. Загорянский, в/ч 51428. | ДС-Т-12/16-58 | 2017-06-28 | 6563340 | 0 | 1969002 | 30% | 1969002 | 30% | 0 | 1969002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Кровля технического здания инв. №1 | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
Т-12/16-3 | 57 | Т-12/16-3 | г. Москва, проезд Девичьего Поля, д. 2. Выполнение капитального ремонта лифтового хозяйства общежития ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации». | ДС-Т-12/16-3 | 2016-09-30 | 37495117 | 24301750.17 | 23551586.65 | 62.81% | 11248535.1 | 30% | 750163.52 | 0 | 0 | 750163.52 | 750163.52 | 750163.52 | 0 | 750163.52 | 0 | 750163.52 | 0 | 750163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Лифт - 6 шт. | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №2 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП
500/16-ЦФП | 58 | 500/16-ЦФП | СМР по объекту: "Реконструкция центра физической подготовки в/ч 14003" г. Мирный, Архангельская обл. | ДС-500/16-ЦФП | 2014-11-19 | 31748008.25 | 18517342.34 | 25574405.96 | 80.55% | 25398406.6 | 80% | 0 | 7057063.62 | 0 | 0 | 4586201.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Наружные сети водоснабжения Наружные сети канализации Наружные сети связи Сети электроснабжения Тепловые сети Центр физической подготовки | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
500/МП2 | 59 | 500/МП2 | СМР по объекту: "Реконструкция медицинского пункта в/ч 32175 пл 15" г. Мирный, Архангельская обл. | ДС-500/МП2 | 2014-11-19 | 48963382.94 | 20521495.64 | 38850100 | 79.35% | 38850100 | 79.35% | 0 | 18328604.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Медицинский пункт | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
500/Р-ГПД | 60 | 500/Р-ГПД | СМР по объекту:"Реконструкция пожарного депо в/ч 47077" г. Мирный, Архангельская обл. | ДС-500/Р-ГПД | 2014-11-19 | 138514780.53 | 37532750.88 | 111104433.8 | 80.21% | 110811824.42 | 80% | 0 | 73571682.92 | 1110 | 0 | 20484607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Волейбольная площадка Здание пожарного депо на 5 автомашин Мойка системы "Мойдодыр" Огневой полигон "Лава" Ограждение из металлопрофиля с 2-мя воротами Площадка под ДЭСК-60 Пожарный водоём Склад пожарного инвентаря Тренировочная башня Тренировочная дорожка с полосой препятствий Учебная площадка с дорожкой к тренировочной башне | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-21/14-2 | 61 | З-21/14-2 | Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская, д. 1, лит. О. Полный комплекс работ по объекту: "Реконструкция с элементами реставрации здания Клуба 9 ВЦОК". | ДС-З-21/14-2 | 2015-04-16 | 166660000 | 102012734.83 | 158326998.81 | 95% | 133328000 | 80% | 0 | 56314263.98 | 893222.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание клуба | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-41/17-3 | 62 | З-41/17-3 | Псковская область, Стругокрасненский район. Строительство объектов 714 полигона Воздушно-десантных войск «Струги Красные», полигона «Завеличье» 76 десантно-штурмовой дивизии. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 392887090 | 170206249.93 | 314309672 | 80% | 314309672 | 80% | 0 | 144103422.07 | 14703002.95 | 58933063.5 | 58933063.5 | 58933063.5 | 0 | 58933063.5 | 0 | 58933063.5 | 0 | 0 | 58933063.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Дорога руководства, Дорога управления директриса БМ (участок стрельбы из танков), Площадка "Старт-Финиш", Площадка для инфраструктуры "Завеличье", Площадка для показа техники "Завеличье", Площадка для размещения объектов тыла, Площадка для стоянки транспорта команд "Завеличье", Площадка для техники и построения "Завеличье", Площадка ожидания техники, Пункт боепитания "Струги Красные", Пункт боепитания для БМД "Струги Красные", Рокадные дороги директриса БМ, Рокадные дороги директриса БМ (УПУ-2), Стрельбовые дорожки (танковая директриса), Стрельбовые дорожки директриса БМ (УПУ-2), Строевой плац "Завеличье", Трасса "Завеличье", Трибуна №1 "Гора Зеленая", Трибуна №1 "Завеличье", Трибуна №2 "Гора Зеленая", Автостоянка "Завеличье", Дорога въезда и перемещения по г. Зеленая, Командный пункт "Струги Красные", Командный пункт для БМД "Струги Красные", Площадка "Завеличье", Площадка для пресс-центра, Площадка для трибун, Подъездная дорога от КПП до поста оцепления №5 "Струги Красные", Полоса препятствий для ВДВ "Завеличье", Пункт приема пищи и обогрева личного состава "Струги красные", Пункт приема пищи и обогрева личного состава для БМД "Струги красные", Стоянка авто VIP, Стоянка авто гостей, Стоянка техники дежурных средств, Трибуна №2 "Завеличье", Участковый пункт управления №1 "Струги Красные", Участковый пункт управления №2 "Струги Красные" | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-42/15-98 | 63 | З-42/15-98 | Ленинградская обл., Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ст. Красное село. Выполнение ПИР и СМР 1 очереди строительства по объекту: «Базовый военный городок № КС-5». | 1516187380442090942000000 | 2015-11-24 | 1979047488 | 854598413.61 | 854598413.61 | 43.18% | 724393030 | 36.6% | 0 | 0 | 30181625.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Контрольно-пропускной пункт Котельная блочно-модульная на 6,5 мВт Столовая на 750/1500 мест/обедов¶ Блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция АКЗ Строевой плац Хранилище техники на 30 м/м | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
КОР/Б-67/1 | 64 | КОР/Б-67/1 | г. Балтийск. Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и строительству объекта: «Обустройство базового военного городка для размещения соединений и войсковых частей в военном городке № 67. 1 этап – строительство 2-х казарм кубрикового типа на 400 человек каждая с инженерными сетями, сооружениями и благоустройством». | 1617187377432090942000000 | 2016-09-15 | 614888188 | 295774398.53 | 491910550.4 | 80% | 491910550.4 | 80% | 0 | 196136151.87 | 16662351.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Казарма 1 Сети водоотведения Сети водоснабжения Сети связи Сети теплоснабжения Сети электроснабжения Казарма 2 | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-42/16-50 | 65 | З-42/16-50 | г. Советск, Калининградская область. Выполнение полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ объекту: «Строительство пункта питания (АПЛ-500) в/г №1». | 1617187377452090942000000 | 2016-09-15 | 61712760 | 47153537.5 | 50730163.2 | 82.2% | 50730163.2 | 82.2% | 0 | 3576625.7 | 1398481.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Пункт питания (АПЛ-500) - 2 шт. | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
500/111-АП | 66 | 500/111-АП | СМР по объекту:"Автопарк в/ч 63551 пл.111 (с реконструкцией заправочных пугктов ГСМ)". г. Мирный, Архангельская обл. | ДС-500/111-АП | 2014-11-19 | 76246520.19 | 12288242.7 | 61156881.36 | 80.21% | 60997216.15 | 80% | 0 | 48868638.66 | 2573.15 | 0 | 11277312.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Железобетонная глухая ограда по периметру объекта Здание узла учета тепла (одноэтажное здание) Класс подготовки водителей Контрольно-технический пункт Сети инженерного обеспечения | 2018-04-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-41/17-23 | 67 | З-41/17-23 | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство командного пункта, площадок для техники учебно-тактического поля 33 общевойскового полигона «Лужский» (Ленинградской области). | 1718187375742554164000000 | 2017-10-11 | 94099954 | 0 | 75279963.2 | 80% | 75279963.2 | 80% | 0 | 75279963.2 | 2030832.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Командный пункт | 2018-04-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
59/СК | 68 | 59/СК | Полный комплекс работ по объекту: "Кафедра физической подготовки для обеспечения учебного процесса". Г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул. Ак. Лебедева д. 37 а, литер Б, территория в/г 59 | ДС-59/СК | 2014-10-22 | 805448836 | 392425961.79 | 765176394.2 | 95% | 597264964.08 | 74.15% | 0 | 372750432.41 | 170621249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Кафедра физической подготовки | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
6/БГШ/2015 | 69 | 6/БГШ/2015 | Выполнение СМР по объекту: "Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 10" | ДС-6/БГШ | 2015-07-15 | 331601676 | 103597848.57 | 266965329.16 | 80.51% | 265281340.8 | 80% | 0 | 163367480.59 | 62600149.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание библиотеки | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
60/МПК/доп 60/МПК-СМР/2 60/МПК-СМР 60/МПК | 70 | 60/МПК | ГК на выполнение проектно-изыскательских и демонтажных работ по объекту: «Многопрофильная клиника по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Комиссара Смирнова, д. 8, на территории в/г №60 Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» (шифр объекта 60/МПК) | ДС-60/МПК | 2015-02-17 | 335287868 | 227971139.55 | 284418918.99 | 84.83% | 267643934 | 79.83% | 0 | 56447779.44 | 611753.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Корпус №1 госпиталь лечебный Корпус №5 госпиталь лечебный | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | УПП | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
| 71 | 60/МПК-СМР | г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул. Комиссара Смирнова, д. 8. Выполнение СМР по объекту: "Строительство многопрофильной клиники на территории в/г № 60 Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова". (1 этап). | ДС-60/МПК-смр | 2015-06-16 | 6028787484 | 3399257780.09 | 5727348109.8 | 95% | 4823029987.2 | 80% | 0 | 2328090329.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
| 72 | 60/МПК-СМР/2 | ГК на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Многопрофильная клиника по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Комиссара Смирнова, д. 8, на территории в/г № 60 Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» (2 этап) (шифр объекта 60/МПК) | 1516187388962090942000000/ДС-60/МПК | 2015-08-27 | 7999500000 | 2549822454.32 | 7014379764.61 | 87.69% | 6099600000 | 76.25% | 0 | 4464557310.29 | 60212768.98 | 0 | 379000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
| 73 | 60/МПК/доп | г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Комиссара Смирнова, д. 8, на территории в/г № 60 Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Закупка, поставка, монтаж и пуско-наладку медицинского, технологического оборудования, мебели и оргтехники корпусов 1 – 5, обеспечение медицинской информационной системой Многопрофильной клиники по объекту: «Строительство многопрофильной клиники». | 1617187380002554164000000 | 2016-12-30 | 3516309081 | 2141641728.54 | 2964147264.8 | 84.3% | 2813047264.8 | 80% | 0 | 822505536.26 | 30390651.25 | 376346362.15 | 376346362.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-21/16-115 | 74 | З-21/16-115 | на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по оснащению автоматической системой газового пожаротушения объекта: «Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая пл. 10» | 1719187375072554164000000 | 2017-05-22 | 60137121 | 0 | 48109696.8 | 80% | 48109696.8 | 80% | 0 | 48109696.8 | 1238426.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Автоматическая система газового пожаротушения | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
64/ХР-3 | 75 | 64/ХР-3 | Корректировка документации и завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство зоны хранения № 3 войсковой части 64531», п. Котово, Окуловский район, Новгородская область. | 1718187375632554164000000 | 2017-10-16 | 1263183395 | 800334780.72 | 1010099380 | 79.96% | 953863979.28 | 75.51% | 0 | 209764599.28 | 54085002.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Комплекс локальных очистных сооружений Обсыпное отапливаемое хранилище – 7 шт. Пожарные водоёмы пожарный резервуар – 18 шт. Сети связи 2 этап Тепловые сети | 2018-10-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
КОР/4-13/2 | 76 | КОР/4-13/2 | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции объектов лётного поля аэродрома Чкаловск, 2 этап, 1 очередь. | 1718187375152554164000000 | 2017-04-28 | 3182068379 | 213356917.46 | 538999997.78 | 16.94% | 509913990 | 16.02% | 0 | 325643080.32 | 69851983.15 | 0 | 679000002.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Площадка БПРМ-270 Площадка БПРМ-90 Площадка ГРМ-270, СКП-90 Площадка ГРМ-90, СКП-270 Площадка РСБН Площадка РСП-28 | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
49/ЧХ | 77 | 49/ЧХ | Полный комплекс работ по объекту:" Здание инв. № 11, в/г 49. г. Санкт-Петербург, Загородный пр-д, д 47, литер Л | ДС-49/ЧХ | 2014-10-22 | 547218640 | 42828130.02 | 437774910 | 80% | 437774910 | 80% | 0 | 394946779.98 | 20303039.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Кафедра и клиника челюстно-лицевой хирургии и стоматологии | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
56/КИБ | 78 | 56/КИБ | Полный комплекс работ по объекту:" Здание инв. № 59, в/г 56. г. Санкт-Петербург, ул. Лебедева д. 4/2, литер А | ДС-56/КИБ | 2014-10-22 | 602852292 | 198094083.58 | 572709677.4 | 95% | 482281833.6 | 80% | 0 | 374615593.82 | 104072758.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Клиника инфекционных болезней | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
Б-2/ОВГ-1 | 79 | Б-2/ОВГ-1 | на полный комплекс работ по объекту: «Здания и сооружения военного городка п. Белушья Губа, войсковая часть 77510 (1-этап)» | ДС-Б-2/ОВГ-1 | 2014-12-24 | 1003944421 | 96699841.59 | 701958710.5 | 69.92% | 701958710.5 | 69.92% | 0 | 605258868.91 | 63008.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание школы №150 | 2018-08-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-24/16-49 З-24/16-49/2017 З-24/16-49/2018 | 80 | З-24/16-49/2017 | Выполнение 1-го этапа строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция основных фондов Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, военные городки №№ 45, 60, 69». | 1718187375822554164000000 | 2017-10-24 | 36077982 | 14143046.02 | 28862380 | 80% | 28862380 | 80% | 0 | 14719333.98 | 5422127.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ограждение территории сети (вынос) Многофункциональный корпус учебно-казарменый корпус инженерные сети ВО инженерные сети ВС инженерные сети ГС инженерные сети ТС инженерные сети ЭС | 2018-08-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
| 81 | З-24/16-49/2018 | Выполнение 2-го этапа строительно-монтажных работ по строительству многофункционального корпуса (ГП1/45) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пеньковая, дом 3-5, реконструкции учебно-казарменного корпуса (ГП4/45) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пеньковая, дом 1, литера А, реконструкции основных фондов Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, военные городки №№ 45, 60, 69. | 1820187375082554164000000 | 2018-02-12 | 2960862713 | 0 | 2368690170.4 | 80% | 2368690170.4 | 80% | 0 | 2368690170.4 | 1224066385.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
6/2171-5 | 82 | 6/2171-5 | Выполнение работ по разработке рабочей документации и строительство многоквартирных жилых домов по ГП в 67 военном городке г. Балтийска. 64 квартирный жилой дом | ДГЗ-6/2171 | 2011-04-21 | 81586638 | 64967809.55 | 65269310.4 | 80% | 65269310.4 | 80% | 401683.84 | 703184.69 | 18090637.29 | 401683.84 | 401683.84 | 401683.84 | 0 | 401683.84 | 0 | 401683.84 | 0 | 401683.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом на 64 кв | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-24/15-36 | 83 | З-24/15-36 | г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская, д. 1, литера Б Е. Полный комплекс работ по объекту: «Офицерское общежитие № 1 Военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала-амии А.В. Хрулёва». | 1517187390142090942000000 | 2015-11-16 | 226945712 | 0 | 181556569.6 | 80% | 181556569.6 | 80% | 0 | 181556569.6 | 762039.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Офицерское общежитие | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-41/15-53 | 84 | З-41/15-53 | г. Псков, в/г 1к «Завеличье». Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-З-41/15-53 | 2015-08-26 | 310614173 | 0 | 155307086.5 | 50% | 155307086.5 | 50% | 0 | 155307086.5 | 10024822.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ТМУ - 6шт. | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
500/ВП | 85 | 500/ВП | на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция военной поликлиники с оснащением медицинским оборудованием в г. Мирный Архангельской области» | ДС-500/ВП | 2014-11-28 | 250196249 | 57487088.62 | 200156999.2 | 80% | 200156999.2 | 80% | 0 | 142669910.58 | 23.2 | 0 | 37529437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-х этажное кирпичное здание с подвальным этажом | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
500/15-ВПС | 86 | 500/15-ВПС | Архангельская обл., г. Мирный. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция базового склада военной части 47077, 2-ая складская зона в г. Мирный Архангельской области». | 1618187375112554164000000 | 2016-12-20 | 300212236 | 41529736.56 | 148000000 | 49.3% | 148000000 | 49.3% | 0 | 106470263.44 | 1732144.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Сооружение №321 Сооружение №322 | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
6/14-3.1 | 87 | 6/14-3.1 | Завершение строительства объекта: «Строительство зон хранения №№ 1, 2, 3.1 войсковой части 09956, пос. Прохладное Калининградской области». | 1718187375472554164000000 | 2017-08-08 | 1049661811 | 6137792.42 | 260957250 | 24.86% | 260062664.36 | 24.78% | 0 | 254819457.58 | 404072138.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Хранилище - 2шт. (3.1. 3.2) - Май 2018 Декабрь 2018 водозабор 1-го подъема караульное помещение на 10 постов контрольно-пропускной пункт котельная насосная станция 2-го подъема сети водоотведения сети водоснабжения сети связи сети теплоснабжения сети электроснабжения Хранилище - 1.6 Хранилище – 1.7 Хранилище – 1.8 Хранилище – 1.9 Хранилище – 1.10 | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
6/14-1 | 88 | 6/14-1 | Завершение строительства объекта: «Строительство зон хранения №№ 1, 2, 3.1 войсковой части 09956, пос. Прохладное Калининградской области». | 1718187375472554164000000 | 2017-08-08 | 704876843 | 19219388.06 | 259781250 | 36.85% | 259781250 | 36.85% | 0 | 240561861.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Погрузочно-разгрузочная платформа 18 Сети водоснабжения Сети связи Сети теплоснабжения Хранилище 2.1 Хранилище 2.2, Хранилище 2.3 Хранилище 2.4, Хранилище 2.5 Хранилище 2.6, Хранилище 2.7 Хранилище 2.8, Хранилище 2.9 Хранилище 2.10, Хранилище 2.11 Хранилище 2.12, Хранилище 1.1 Хранилище 1.2, Хранилище 1.3 Хранилище 1.4, Хранилище 1.5 | 2018-08-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
6/14-2 | 89 | 6/14-2 | Завершение строительства объекта: «Строительство зон хранения №№ 1, 2, 3.1 войсковой части 09956, пос. Прохладное Калининградской области». | 1718187375472554164000000 | 2017-08-08 | 752459997 | 80910696.66 | 274943000 | 36.54% | 269698347.82 | 35.84% | 0 | 194032303.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Погрузочно-разгрузочная платформа 4.2 подъездная автодорога сети водоснабжения Сети связи сети теплоснабжения Хранилище 2.13, Хранилище 2.14 Хранилище 2.15, Хранилище 2.16 Хранилище 2.17, Хранилище 2.18 Хранилище 2.19, Хранилище 2.20 Хранилище 2.21, Хранилище 2.22 Хранилище 2.23, Хранилище 1.12 Хранилище 1.13, Хранилище 1,14 Хранилище 1.15, Хранилище 1.11 | 2018-08-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
7/55-1 | 90 | 7/55-1 | г. Калининград, ул. Ломоносова Жилая застройка на 288 квартир (2я очередь. Военный городок №101) | ДГЗ-7/55-1/2012 | 2012-12-24 | 337016700 | 226062033.5 | 320165865 | 95% | 320165865 | 95% | 0 | 94103831.5 | 5782.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | жилой дом на 126 кв жилой дом на 162 кв | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
930/Л-П | 91 | 930/Л-П | г. Череповец, Вологодская обл. Жилая застройка на 160 квартир. | ДГЗ-930/Л-2012 | 2012-12-21 | 290669400 | 249081324.13 | 276135920 | 95% | 276135920 | 95% | 0 | 27054595.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Жилая застройка на 160 кв. Сети водоотведения Сети водоснабжения Сети связи Сети теплоснабжения Сети электроснабжения | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
КРАК/РК КРАК/РК/2017 | 92 | КРАК/РК | Обустройство фондов военного городка № 98( Константиновское военное училище) Санкт-Петербург Московский пр-т 17 под размещение Санкт-Петербургского военного училища | ДГЗ-КРАК/КР | 2013-12-09 | 5106385478 | 2967708469.85 | 4851066204.1 | 95% | 4084457094.96 | 79.99% | 0.14 | 1883357734.39 | 3836.41 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Банный комплекс (Литера З) Административный корпус при спорткомплексе (Литера В) Корпус дополнительного образования (Литера М) Спортивный комплекс (Литера Н) | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
| 93 | КРАК/РК/2017 | Выполнение работ по строительству спортивных сооружений, поставку мебели, оборудования, инвентаря и технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объекта: «Обустройство фондов военного городка № 98 КРАК (Константиновское военное училище) по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., 17 под размещение Санкт-Петербургского суворовского военного училища». | 1718187375362554164000000 | 2017-07-24 | 878915742 | 260467252 | 553132594 | 62.93% | 553132594 | 62.93% | 0.01 | 292665342.01 | 2180276.68 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-105 | 94 | З-12/16-105 | Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Невского, д. 26. Выполнение работ по капитальному ремонту здания казармы инв. № 2, в/г 67, войсковая часть № 06017. | ДС-З-12/16-105 | 2016-12-21 | 42634674 | 31365898.4 | 31365898.4 | 73.57% | 12790402.2 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Казарма | 2018-07-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-106 | 95 | З-12/16-106 | Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Солдатская. Выполнение работ по капитальному ремонту здания клуба инв. № 17, в/г 43, войсковая часть № 06017. | ДС-З-12/16-106 | 2016-12-21 | 9903699 | 7322624.33 | 7322624.33 | 73.94% | 2971109.7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание клуба | 2018-07-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-41/14-43 | 96 | З-41/14-43 | ГК на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство железнодорожных путей для войсковой части 45752-Д, п. Прохладное, Калининградской области» | 1718187375072554164000000 | 2017-04-21 | 337314136 | 66282248.46 | 269851308.8 | 80% | 269851308.8 | 80% | 0 | 203569060.34 | 20108528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | "Стр-во жд путей для в/ч 45752-Д, п. Прохладное, Калининградской обл. | 2018-06-30 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-108 | 97 | З-12/16-108 | Калининградская обл., Светлогорский городской округ, п. Донское, военный городок № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту здания казармы № 23, в/ч 30866. | ДС-З-12/16-108 | 2016-12-21 | 13838881 | 12115804.58 | 12115804.58 | 87.55% | 4151664.3 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание казармы | 2018-07-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-92 | 98 | З-12/16-92 | Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское. Выполнение работ по капитальному ремонту здания казармы № 5, военный городок № 1. | ДС-З-12/16-92 | 2016-12-21 | 18424004 | 16157599.58 | 15142282.74 | 82.19% | 5527201.2 | 30% | 1015316.84 | 0 | 0 | 1015316.84 | 1015316.84 | 1015316.84 | 0 | 1015316.84 | 0 | 1015316.84 | 0 | 1015316.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Казарма | 2018-07-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-93 | 99 | З-12/16-93 | Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское. Выполнение работ по капитальному ремонту здания казармы инв. № 11, военный городок № 1. | ДС-З-12/16-93 | 2016-12-21 | 17734245 | 16201383.48 | 15184011.08 | 85.62% | 5320273.5 | 30% | 1017372.4 | 0 | 0 | 1017372.4 | 1017372.4 | 1017372.4 | 0 | 1017372.4 | 0 | 1017372.4 | 0 | 1017372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Казарма | 2018-07-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-97 | 100 | З-12/16-97 | г. Калининград, ул. Герцена, в/г № 9. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, фасада и отмостки здания ФБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь флота» МО РФ. | ДС-З-12/16-97 | 2016-12-23 | 92429664 | 89402525.04 | 87808180.8 | 95% | 27728899.2 | 30% | 1594344.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594344.24 | 0 | 1594344.24 | 0 | 1594344.24 | 0 | 1594344.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание ФБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь флота» МО РФ | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-98 | 101 | З-12/16-98 | Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Победы, д. 54. Выполнение работ по капитальному ремонту здания стартового домика инв. № 19 в военном городке № 17, войсковая часть № 30866. | ДС-З-12/16-98 | 2016-12-21 | 7761010 | 3723096.66 | 3723096.66 | 47.97% | 2328303 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стартовый домик | 2018-08-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-104 | 102 | З-12/16-104 | Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Ленинградская. Выполнение работ по капитальному ремонту комплексного здания казармы с медицинским пунктом № 10, в/г 1, войсковая часть 54229. | ДС-З-12/16-104 | 2016-12-21 | 85633240 | 25912915.44 | 26363270.07 | 30.79% | 25689972 | 30% | 0 | 450354.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Комплексное здание казармы с медицинским пунктом | 2018-09-30 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-110 | 103 | З-12/16-110 | Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Ленинградская. Выполнение работ по капитальному ремонту комплексного здания казармы № 11, в/г 1, войсковая часть № 54229. | ДС-З-12/16-110 | 2016-12-21 | 85605258 | 7354793.68 | 25681577.4 | 30% | 25681577.4 | 30% | 0 | 18326783.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Комплексное здание казармы с медицинским пунктом | 2018-10-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-94 | 104 | З-12/16-94 | Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское. Выполнение работ по капитальному ремонту здания медицинского пункта инв. № 45, военный городок № 1. | ДС-З-12/16-94 | 2016-12-21 | 19432390 | 10696682.3 | 10696682.3 | 55.05% | 5829717 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание медицинского пункта | 2018-10-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-109 | 105 | З-12/16-109 | Калининградская обл., Светлогорский городской округ, п. Донское, военный городок № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту здания штаба бригады инв. № 4, в/ч 39108. | ДС-З-12/16-109 | 2016-12-21 | 22247496 | 11091537.44 | 11091537.44 | 49.86% | 6674248.8 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Штаб | 2018-11-30 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/16-96 | 106 | З-12/16-96 | Калининградская обл., г. Калининград, ул. Емельянова, д. 34. Выполнение работ по капитальному ремонту здания казармы инв. № 58 с угольной котельной, в/г 18, войсковая часть № 54129. | ДС-З-12/16-96 | 2016-12-21 | 72680504 | 22732520.22 | 22732520.22 | 31.28% | 21804151.2 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Казарма | 2018-11-30 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/17-33 | 107 | З-12/17-33 | Выполнение работ по усилению несущих (ограждающих) конструкций солдатских общежитий инв.№№1/23, 1/72, 1/92, 1/1, 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, расположенной в «Завеличье», г. Псков, военный городок №1к. | ДС-З-12/17-33 | 2017-12-22 | 58073672 | 0 | 17422101 | 30% | 17422101 | 30% | 0 | 17422101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Солдатское общежитие - 4 шт. | 2018-12-31 |  | СУ №5 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
З-12/17-35 | 108 | З-12/17-35 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов Минобороны России в Западном Военном округе (помещения Военной прокуратуры Балтийского гарнизона, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ленина, 1А, в/г № 1). | ДС-ЗВО-2/2017 | 2017-12-25 | 12200414 | 0 | 3660124.2 | 30% | 3660124.2 | 30% | 0 | 3660124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание военной прокуратуры | 2018-12-31 |  | СУ №4 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЗВО
Ц-41/14-29 | 109 | Ц-41/14-29 | Республика Татарстан, г. Казань. Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объекта: «Плавательный бассейн с комплексом легководолазной подготовки Казанского ВВКУ». | 1617187390272090942000000 | 2016-06-27 | 231723590 | 208374683.32 | 200813718.86 | 86.66% | 185378872 | 80% | 7560964.46 | 0 | 16754501.49 | 0 | 0 | 7560964.46 | 0 | 7560964.46 | 0 | 7560964.46 | 0 | 7560964.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Плавательный бассейн | 2018-03-31 |  | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-57/15-11 | 110 | Ц-57/15-11 | г. Оренбург. Полный комплекс работ по объекту: "Жилой дом на 134 квартиры". | ДС-Ц-57/15-11 | 2015-05-13 | 273513996 | 236862444.55 | 259838296.2 | 95% | 259838296.2 | 95% | 0 | 22975851.65 | 554246.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | наружные внеплощадочные инженерные сети Жилой дом на 134 кв | 2018-04-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-42/16-70 | 111 | Ц-42/16-70 | г. Омск, п. Светлый. Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Обустройство военного городка № 35 (242 учебного центра) подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск». | 1617187375012554164000000/Ц-42/16-70 | 2016-10-21 | 480788477 | 266224145.94 | 437875610.68 | 91.07% | 384630781.5 | 80% | 0 | 171651464.74 | 229090.04 | 0 | 57063277.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | сети водоотведения сети водоснабжения сети теплоснабжения сети электроснабжения благоустройство | 2018-05-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
16/ЖД-3/СМР | 112 | 16/ЖД-3/СМР | Завершение строительно-монтажных работ объекта: «10-ти этажный 150-ти квартирный жилой дом на территории Казанского ВВКУ». | 1717187375002554164000000 | 2017-05-05 | 181771399 | 71645838.28 | 145417119.2 | 80% | 145417119.2 | 80% | 0 | 73771280.92 | 87064.49 | 27265709.85 | 27265709.85 | 27265709.85 | 0 | 0 | 27265709.85 | 27265709.85 | 0 | 0 | 0 | 27265709.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150-квартирный жилой дом | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
26/ЖД-1 | 113 | 26/ЖД-1 | г. Новосибирск 17-этажный жилой дом на 224 квартиры пл. 16821 кв.м. на территории училища Академгородка | ДГЗ-1947-р/2011 | 2011-04-21 | 358758000 | 337191448.09 | 337191448.09 | 93.99% | 285971801.18 | 79.71% | 0 | 0 | 1424617.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-этажный 3-секционный 224-квартирный жилой дом | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
26/жд-ИНЖ | 114 | 26/жд-ИНЖ | Инженерные сети к 17-ти этажному 224 квартирному жилому дому в г. Новосибирске | ДГЗ-ЖД-ИС/2013 | 2013-04-19 | 61776710 | 40722687.42 | 49421368.33 | 80% | 49421368.33 | 80% | 0 | 8698680.91 | 158099.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | сети водоснабжения, 712,5 м сети электроснабжения 0,4/10 кВ, 880 м тепловые сети, 521,73 м | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/17-4 | 115 | Ц-41/17-4 | г. Тюмень. Полигон «Андреевский» и в/г № 31. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 189652211 | 91214113.28 | 151721768.8 | 80% | 151721768.8 | 80% | 0 | 60507655.52 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | внутриплощадочные инженерные сети дизельная электростанция мощностью 100 кВт №1 дорога (щебень) 800х6м. здание с помещением для приема пищи и обогрева личного состава №1 исходная линия на 4 направления (щебень) 200х60м. командный пункт управления стрельбища ограждение полигона типа "Махаон" пешеходная дорожка (щебень) – 6 шт. площадка для парка техники (щебень) – 4 шт. пункт боепитания с навесом стартовая линия перед трибунами (щебень) | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/17-6 | 116 | Ц-41/17-6 | Саратовской область, г. Вольск-18. Объекты Шиханского гарнизона. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 152637839 | 3956167.12 | 122110271.2 | 80% | 122110271.2 | 80% | 0 | 118154104.08 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | брод внутриплощадочные инженерные сети (электроснабжение) водная преграда – 2 шт. дизельная электростанция мощностью 100 кВт здание с помещением для приема пищи и обогрева личного состава – 2 шт. колейный мост – 3 шт. командный пункт управления – 2 шт. огненно-штурмовая полоса противотанковый ров с проходом – 2 шт. пункт боепитания с навесом – 2 шт. пункт управления и руководства (ПУР) туалет на 8 мест улучшенная щебеночная дорога участковый пункт управления (одноэтажный) модульного типа – 2 шт. эскарп эстакада тупиковая | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-42/15-116/1 | 117 | Ц-42/15-116/1 | Выполнение работ по дооснащению объекта: «Гаражные боксы со служебными (рабочими) кабинетами и крытой стоянкой грузового автотранспорта войсковой части 61938 в г. Екатеринбург». | 1718187375412554164000000 | 2017-07-28 | 34526410 | 0 | 27621128 | 80% | 27621128 | 80% | 0 | 27621128 | 57979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | асфальтирование территории и установка сдвижных автоматических ворот внутренние линии связи | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
БЗ-35-СЛ | 118 | БЗ-35-СЛ | Завершение работ по строительству объекта: «Строительство объектов базового военного городка №35», Омская область, п. Светлый. | 1719187375582554164000000 | 2017-09-20 | 882194411 | 0 | 113000000 | 12.81% | 113000000 | 12.81% | 0 | 113000000 | 62767959.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | воздушно-десантный комплекс учебный спортивно-тренировочный комплекс "Старт" | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/14-6 | 119 | Ц-41/14-6 | Реконструкция цокольного этажа здания спортивного клуба ЦВО: "Столовая штаба центрального военного округа". Г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д 91 а | ДС-Ц-41/14-6 | 2014-10-06 | 110142758 | 75303362.9 | 88114206 | 80% | 88114206 | 80% | 0 | 12810843.1 | 46412.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | столовая штаба | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-42/15-106 | 120 | Ц-42/15-106 | Корректировку проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство казармы № 2 на территории военного городка № 35 (242 учебного центра) подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск», г. Омск, п. Светлый», 1 этап. | 1718187375842554164000000 | 2017-10-26 | 100289735 | 0 | 76000000 | 75.78% | 76000000 | 75.78% | 0 | 76000000 | 76081893.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | казарма №2 из ЛСТК кубрикового типа на 330 чел. с инженерными сетями - Июль 2018 казарма №1 из ЛСТК кубрикового типа на 330 чел. с инженерными сетями - Ноябрь 2018 казарма №3 из ЛСТК кубрикового типа на 330 чел. с инженерными сетями - Ноябрь 2018 | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-21/16-106 | 121 | Ц-21/16-106 | Выполнение полного комплекса работ по строительству объектов административной и инженерной инфраструктуры Казанского суворовского училища по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Толстого, д. 14. | 1718187375272554164000000 | 2017-06-15 | 120007024 | 0 | 96005619.2 | 80% | 96005619.2 | 80% | 0 | 96005619.2 | 10453931.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 КЛ-6кВ, благоустройство территории в рамках гаража, внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, водоотведение гаража на 8 м/м, водоснабжение гаража на 8 м/м, водоснабжение котельной, газоснабжение котельной, котельная №59, крытая стоянка на 8 автомашин с боксом для автомойки на 1 пост с обороной системой водоснабжения, монтаж ТП 2345 с трансформаторами 2х1000 кВА, наружное ограждении территории, наружное освещение территории, сети связи котельной (информ. сети и системы управления), система контроля доступа и управления доступом (СКУД) гаража на 8 м/м и котельной, система охранного телевидения (СОТ) гаража на 8 м/м, система пожарной безопасности гаража на 8 м/м и котельной, теплоснабжение гаража на 8 м/м, электроснабжение гаража на 8 м/м - сети электроснабжения | 2018-08-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
6-1/ЖД-19 | 122 | 6-1/ЖД-19 | г. Сызрань, Самарская обл. 10-ти этажный жилой дом КПД на 40 кв., пл. 2940 кв.м., 3 очередь | ДГЗ-1947-р/2011 | 2011-04-21 | 56852000 | 53851499 | 54009400 | 95% | 49381225 | 86.86% | 0 | 157901 | 1424617.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | жилой дом на 40 кв. | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
6-1/ЖД-ИС | 123 | 6-1/ЖД-ИС | г. Сызрань, Строительство инженерных сетей к 10-ти этажному жилому дому | ДГЗ-ЖД-ИС/2013 | 2013-04-19 | 16042350 | 4960163.01 | 12833881.26 | 80% | 10964671.26 | 68.35% | 0 | 7873718.25 | 158099.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | сети водоотведения сети водоснабжения сети газоснабжения сети теплоснабжения сети электроснабжения блочно-модульная котельная | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
ВГ-17-БрБ/1 ВГ-17-БрБ/2 | 124 | ВГ-17-БрБ/1 | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и завершению строительства объектов военного городка отдельной мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного батальона 5 ождбр, Республика Тыва, г. Кызыл: казарменной, жилой, клубно-спортивной, хозяйственно-складской зоны (шифр объекта ВГ-17-БрБ/1), зоны парка техники и вооружения, казарменной, хозяйственно-складской, учебно-тренировочной зоны (шифр объекта ВГ-17-БрБ/2), 1 этап. | 1718187375402554164000000 | 2017-08-14 | 1662083896 | 83847406.32 | 642303270 | 38.64% | 642303270 | 38.64% | 0 | 558455863.68 | 68216992.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ограждение военного городка КПП Хранилище ТМУ - 3 шт. Аккумуляторная зарядная станция КТП | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
| 125 | ВГ-17-БрБ/2 | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и завершению строительства объектов военного городка отдельной мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного батальона 5 ождбр, Республика Тыва, г. Кызыл: казарменной, жилой, клубно-спортивной, хозяйственно-складской зоны (шифр объекта ВГ-17-БрБ/1), зоны парка техники и вооружения, казарменной, хозяйственно-складской, учебно-тренировочной зоны (шифр объекта ВГ-17-БрБ/2), 1 этап. | 1718187375402554164000000 | 2017-08-14 | 1051009253 | 61606436.5 | 322496700 | 30.68% | 322496700 | 30.68% | 0 | 260890263.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-23/14-12 | 126 | Ц-23/14-12 | ГК на полный комплекс работ по объекту: «Развитие Президентского кадетского корпуса в г. Кызыл для дополнительного обучения кадетов и воспитанниц» (шифр объекта Ц-23/14-12) | ДС-Ц-23/14-12 | 2015-04-03 | 2530043997 | 1707259420.3 | 2301018337.6 | 90.95% | 2002446033.62 | 79.15% | 0 | 593758917.3 | 25628057.54 | 102523459.55 | 102523459.55 | 102523459.55 | 0 | 102523459.55 | 0 | 102523459.55 | 0 | 0 | 102523459.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТИР для стрельбы из лука (универсальный спортивных комплекс) | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-23/17-21 | 127 | Ц-23/17-21 | на выполнение работ по строительству многофункционального спортивного комплекса и крытых переходов Кызылского президентского кадетского училища (шифр объекта Ц-23/17-21) | 1718187375302554164000000 | 2017-07-17 | 621920406 | 297300579.92 | 497536324.8 | 80% | 497536324.8 | 80% | 0 | 200235744.88 | 30082159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тепловой переход из учебного корпуса №1 в ТИР | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/17-3 | 128 | Ц-41/17-3 | г. Омск, п. Черёмушки, в/г № 14 . Строительство объектов полигона Омского автобронетанкового инженерного института. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 256121287 | 60889341.66 | 204897029.6 | 80% | 204897029.6 | 80% | 0 | 144007687.94 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | внутриплощадочные инж. сети, вододром дизельная электростанция мощностью 100 кВт дорога руководства (щебень), дорога руководства (щебень) командный пункт управления – 4 шт. помещение для приема пищи и обогрева л/с – 2 шт. пост оцепления 2 шт. пункт боепитания с навесом – 3 шт. туалет на 4 места 3 шт. участковый пункт управления (одноэтажный) модульного типа – 2 шт. эскарп с колейным мостом – 2 шт. | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
74-С-ЖД | 129 | 74-С-ЖД | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера-Новосельская. Жилая застройка на 331 кв. | ДГЗ-74-ЖД | 2012-12-21 | 470871450 | 449561429.77 | 441019553.8 | 93.66% | 376697160 | 80% | 8541875.97 | 0 | 923476.32 | 0 | 0 | 8541875.97 | 0 | 8541875.97 | 0 | 8541875.97 | 0 | 8541875.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | жилой дом на 112 кв жилой дом на 223 кв с двухтрансформаторной подстанцией | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
КЗ-СВУ/2016 | 130 | КЗ-СВУ/2016 | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Толстого, 14. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство Казанского суворовского училища». | 1618187391162090942000000 | 2016-06-27 | 796671620 | 456258007.73 | 630493890 | 79.14% | 630493890 | 79.14% | 0 | 174235882.27 | 47417223.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | спальный корпус на 600 курсантов | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
ПМ-СВУ/2016 ПМ-СВУ/2017 | 131 | ПМ-СВУ | ПИР (I и II этап) и выполнение СМР (1 этап) по объекту: Комплекс зданий и сооружений Пермского суворовского военного училища на 560 мест. Пермский край, ЗАТО Звездный. | ДС-ПМ-СВУ | 2015-02-13 | 1266074168 | 973668891.98 | 1070101511.2 | 84.52% | 1070101511.2 | 84.52% | 0 | 96432619.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | здание медицинского пункта плац (площадь для торжеств) площадка под выставочный образец "Тополь" спальный корпус на 120 мест (казарма инв.№47) | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
| 132 | ПМ-СВУ/2016 | Приморский край, ЗАТО «Звездный». Выполнение комплекса работ по строительству объектов Пермского суворовского военного училища на 560 мест в Пермском крае, 3 этап. | 1617187391402090942000000 | 2016-08-24 | 131218406 | 31074250.98 | 104974724.8 | 80% | 104974724.8 | 80% | 0 | 73900473.82 | 96402.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
| 133 | ПМ-СВУ/2017 | Выполнение работ по обустройству фондов Пермского суворовского военного училища, 2,3,4 этапы. | 1718187375292554164000000 | 2017-06-16 | 310733065 | 24847878.32 | 248586452 | 80% | 248586452 | 80% | 0 | 223738573.68 | 51136485.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
РЕК-215/2017 | 134 | РЕК-215/2017 | Выполнение работ по корректировке проектной документации, разработке рабочей документации, авторскому надзору и завершению строительно-монтажных работ по объекту: "Реставрация здания литера Г для размещения военной прокуратуры Центрального военного округа" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215. | 1718187375352554164000000 | 2017-07-27 | 287585881 | 10004306.94 | 143792940.5 | 50% | 143792940.5 | 50% | 0 | 133788633.56 | 85302145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | здание литер Г для размещения военной прокуратуры | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/15-38 | 135 | Ц-41/15-38 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, в/ч 34096. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Ц-41/15-38 | 2015-08-26 | 43853914 | 29121990.54 | 35083131.2 | 80% | 35083131.2 | 80% | 0 | 5961140.66 | 149095.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ТМУ - 3 шт. Март 2018 Октябрь 2018 наружное освещение система видеонаблюдения с выводом сигнала на пульт дежурного | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/15-41 | 136 | Ц-41/15-41 | Алтайский край, г. Барнаул, ЗАТО «Сибирский», в/ч 52929. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Ц-41/15-41 | 2015-08-26 | 86206035 | 27841147.74 | 68964828 | 80% | 68964828 | 80% | 0 | 41123680.26 | 11293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ТМУ - 4 шт. | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-42/16-38 | 137 | Ц-42/16-38 | Республика Хакасия, н.п. Сапогов. Выполнение проектно-изыскательских работ 1 и 2 по объекту и строительно-монтажных работ 1 этапа объекта: «Строительство объектов дежурной позиции группы зенитных ракетных дивизионов и охптр». | 1617187377272090942000000 | 2016-08-23 | 765369300 | 282968930.04 | 612295440 | 80% | 612295440 | 80% | 0 | 329326509.96 | 6797229.74 | 114805395 | 114805395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | освещение периметра, ТСО артезианская скважина с насосной станцией 1-го подъема с накопит. резервуаром и насос.станцией 2-го блочно-модульная котельная типовая, типа "Термробот" с устройством для дробления угля, с сетями локальные очистные сооружения и сети канализации Сети водоснабжения, сети теплоснабжения, трансформаторная подстанция и внутриплощадочные сети электроснабжения | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-42/16-39 | 138 | Ц-42/16-39 | Красноярский край, г. Дивногорск. Выполнение проектно-изыскательских работ 1 и 2 этапов и строительно-монтажных работ 1 этапа объекта: «Размещение командного пункта и зенитного ракетного дивизиона группы зрдн на территории военного городка № 65. | 1617187387472090942000000 | 2016-08-23 | 740378688 | 255818310.04 | 631800656.38 | 85.33% | 592302950.4 | 80% | 0 | 375982346.34 | 38452390 | 71559097.22 | 110011487.22 | 71559097.22 | 0 | 0 | 71559097.22 | 71559097.22 | 0 | 0 | 0 | 71559097.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | освещение периметра, очистные сооружения, ТСО блочно-модульная котельная типовая, типа "Термробот" с устройством для дробления угля внутриплощадочные дороги, 2000х6 м, щебень внутриплощадочные сети электроснабжения насосная станция 1-го подъема с накопит. резервуаром (около 30 куб.м.) отапливаемое ТМУ на 8 м/мест №1, отапливаемое ТМУ на 8 м/мест №2, Сети связи, сети теплоснабжения | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-57/15-12 | 139 | Ц-57/15-12 | г. Оренбург. Полный комплекс работ по объекту: "Два общежития на 298 человек". | ДС-Ц-57/15-12 | 2015-05-13 | 121088273 | 55345876.61 | 115033859.35 | 95% | 115033859.35 | 95% | 0 | 59687982.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | общежитие Общежитие для военослужащих | 2018-10-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
64-ЖД-С/2014 | 140 | 64-ЖД-С/2014 | на полный комплекс работ по объекту: «Жилая застройка на 766 квартир (служебное жилье) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Марины Расковой» | 64-ЖД-С/2014 | 2014-07-01 | 1012194198.4 | 340965729.02 | 961584488.48 | 95% | 961584488.48 | 95% | 0 | 620618759.46 | 435836.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-этажный жилой дом на 140 квартир внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоотведения внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения внутриплощадочные и внеплощадочные сети связи | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
АБ-ХР/2017 | 141 | АБ-ХР/2017 | Корректировка проектной и рабочей документаций и завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Авиационный ангар для размещения спецтехники в аэропорту г. Абакан», Республика Хакасия. | 1718187375752554164000000 | 2017-10-13 | 211651441 | 108565720.64 | 27388300 | 12.94% | 27388300 | 12.94% | 86830050.64 | 5652630 | 5652630 | 0 | 0 | 86830050.64 | 0 | 86830050.64 | 0 | 86830050.64 | 0 | 86830050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Насосная станция пожаротушения пожарные резервуары ТМУ для хранения 1-го самолета Ан-148 ТМУ для хранения 1-го самолета Ан-74 ТМУ для хранения и обслуживания двух вертолетов МИ-8 | 2018-09-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
ИП-КЗ | 142 | ИП-КЗ | на выполнение проектно-изыскательских работ 1 и 2 этапов и строительно-монтажных работ 1 этапа по объекту: «Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады (горной)», Республика Тыва, г. Кызыл | 1718187375172554164000000 | 2017-05-16 | 254521841 | 93608411.16 | 203617472.8 | 80% | 203617472.8 | 80% | 0 | 110009061.64 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | скаладром Сети электроснабжения | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-21/16-105 | 143 | Ц-21/16-105 | на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство зданий для размещения техники на территории Казанского ВВКУ» | 1719187375102554164000000 | 2017-05-22 | 295969264 | 0 | 236775410 | 80% | 236775410 | 80% | 0 | 236775410 | 82694339.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | дизельная электростанция здание "Лаборатория практ.работ кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и воен.техники" КПП металлическое ограждение типа "Махаон", высокта 2,7 м, оринтир. 500 п.м. складские помещения с гаражом для стоянки пожарной техники и помещенйи хранения пож.-тех. имущества | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-31/14-35 | 144 | Ц-31/14-35 | г. Абакан, Республика Хакасия. Жилая застройка на 236 квартир. | ДС-Ц-31/14-35 | 2015-06-29 | 365111040 | 229413894.41 | 346855488 | 95% | 346855488 | 95% | 0 | 117441593.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | жилой дом на 45 кв жилой дом на 54 кв жилой дом на 42 кв жилой дом на 45 кв | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-41/15-42 | 145 | Ц-41/15-42 | Республика Удмуртия, пос. Пибаньшур, в/ч 25850. Полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ". | ДС-Ц-41/15-42 | 2015-08-26 | 67120470 | 13768354.46 | 33560235 | 50% | 33560235 | 50% | 0 | 19791880.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ТМУ - 3 шт. | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-42/15-146 | 146 | Ц-42/15-146 | г. Омск. Выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Хранилище из металлоконструкций системы «МАРХИ» для размещения вооружения, военной и специальной техники на базе 225 БХРВТ, в/ч № 44932». | 1617187376032090942000000 | 2016-08-22 | 129149514 | 0 | 103319611.2 | 80% | 103319611.2 | 80% | 0 | 103319611.2 | 628.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | хранилище системы "МАРХИ" на 120 м/мест с оснвоанием, отапливаемое | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-12/17-8 | 147 | Ц-12/17-8 | ГК на выполнение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры полигона «Андреевский» и военного городка № 31 (шифр объекта Ц-12/17-8) | ДС-Ц-12/17-8 | 2017-04-12 | 67491629 | 30944526.5 | 20247488.7 | 30% | 20247488.7 | 30% | 10697037.8 | 0 | 0 | 10697037.8 | 10697037.8 | 10697037.8 | 0 | 10697037.8 | 0 | 10697037.8 | 0 | 10697037.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | клуб Корпус для судейской бригады КПП спортивный комплекс Столовая №2 | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-11/15-119 | 148 | Ц-11/15-119 | Саратовская область, г. Вольск-18. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 367. | ДС-Ц-11/15-119 | 2016-10-10 | 19642587 | 15971017.32 | 13471477.93 | 68.58% | 5598140 | 28.5% | 2499539.39 | 0 | 0 | 2499539.39 | 2499539.39 | 2499539.39 | 0 | 2499539.39 | 0 | 2499539.39 | 0 | 2499539.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Многоквартирный жилой дом №367 | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-11/15-127 | 149 | Ц-11/15-127 | Саратовская область, г. Вольск-18. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Многоквартирный жилой дом № 445». | ДС-Ц-11/15-127 | 2016-10-10 | 15426858 | 11637487.13 | 8684220.82 | 56.29% | 4396660 | 28.5% | 2953266.31 | 0 | 0 | 2953266.31 | 2953266.31 | 2953266.31 | 0 | 2953266.31 | 0 | 2953266.31 | 0 | 2953266.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Многоквартирный жилой дом №445 | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-11/15-137 | 150 | Ц-11/15-137 | Саратовская область, г. Вольск-18. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Многоквартирный жилой дом № 531». | ДС-Ц-11/15-137 | 2016-10-10 | 28692252 | 19666582.15 | 16945829.91 | 59.06% | 8177290 | 28.5% | 2720752.24 | 0 | 0 | 2720752.24 | 2720752.24 | 2720752.24 | 0 | 2720752.24 | 0 | 2720752.24 | 0 | 2720752.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Многоквартирный жилой дом №531 | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ц-11/15-142 | 151 | Ц-11/15-142 | Саратовская область, г. Вольск-18. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Многоквартирный жилой дом № 538». | ДС-Ц-11/15-142 | 2016-10-10 | 15888723 | 12207340.75 | 8687960.49 | 54.68% | 4528290 | 28.5% | 3519380.26 | 0 | 0 | 3519380.26 | 3519380.26 | 3519380.26 | 0 | 3519380.26 | 0 | 3519380.26 | 0 | 3519380.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Многоквартирный жилой дом №538 | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №1 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Ю-42/16-13 | 152 | Ю-42/16-13 | Ростовская обл. Выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военного городка «Кузьминский» для размещения подразделений 150 МСД». | 1617187375672090942000000 | 2016-03-29 | 1496964330 | 765911242.59 | 765911242.59 | 51.16% | 748482099 | 50% | 0 | 0 | 17429143.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Объект для обеспечения повседневной деятельности ком. состава и упр. л/с оптадн, оисб, буар | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-42/16-30 | 153 | Ю-42/16-30 | г. Волжский, Волгоградская область. Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство 2-х блочно-модульных казарм на 200 человек каждая в в/г № 88 на территории 187 межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации». | 1617187375472554164000000 | 2016-12-30 | 233353504 | 172333942.8 | 221149590.56 | 94.77% | 186682802 | 80% | 0 | 48815647.76 | 1734826.6 | 0 | 536238.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Благоустройство, ИСиС водоснабжение, ИСиС водотведения, ИСиС связи, ИСиС теплоснабжение, ИСиС электроснабжения, Казарма №1, Казарма №2 | 2018-03-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
К-26/15-38 | 154 | К-26/15-38 | Республика Крым, г. Алушта, п.г.т. Партенит, ул. Санаторная, д. 1. Полный комплекс работ по объекту: "Здания и сооружения в/г №1 в военном санатории "Крым" МО РФ". | ДС-К-26/15-38 | 2015-07-24 | 980180985 | 133545870.03 | 825289998.28 | 84.2% | 784144788 | 80% | 0 | 691744128.25 | 16967473.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Дача - 4 шт. | 2018-05-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №10 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
10019/6-ГП8/2017 | 155 | 10019/6-ГП8/2017 | Выполнение работ по корректировке проектной документации и строительству объекта: «Строительство спального корпуса ГП8 на 160 мест» Краснодарского Президентского кадетского училища на территории военного городка № 3 по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 267. | 1718187375332554164000000 | 2017-07-20 | 277124836 | 0 | 221699868.8 | 80% | 221699868.8 | 80% | 0 | 221699868.8 | 30267454.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Спальный корпус на 160 мест | 2018-06-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-41/17-3 | 156 | Ю-41/17-3 | р. Крым, г. Севастополь, б. Карантинная, территория в/г № 31. Учебный центр (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ) 907 объединенного учебного центра ВМФ на территории в/г № 31. | 1618187375222554164000000 | 2016-12-30 | 82951741 | 9195365.94 | 66361392.8 | 80% | 66361392.8 | 80% | 0 | 57166026.86 | 14703002.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стрелковый тир | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №10 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
68/19-ОПБ/К | 157 | 68/19-ОПБ/К | г. Новороссийск. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Котельная с топливными резервуарами в Геопорту г. Новороссийска». | 1617187377012090942000000 | 2016-10-13 | 121993824 | 70406061.72 | 97595059.2 | 80% | 97595059.2 | 80% | 0 | 27188997.48 | 23013.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Благоустройство, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети электроснабжения, емкость аварийного слива дизтоплива ДГУ V=1 м3, наружные сети водоснабжения, наружные сети канализации, Насосная установка подачи топлива, резервуар аварийного пролива топлива РГЦ-25 подземный V=25 м3, резервуар приемный РГС-25 надземный V=25 м3, резервуар хранения РГСД-100 надземный сооружение котельной модульного типа | 2018-07-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
10007 | 158 | 10007 | г. Анапа, Краснодарский край Военный госпиталь | 6-рп/Госп | 2011-02-17 | 3101878595 | 2514138971.26 | 2946784665.25 | 95% | 2354585614.75 | 75.91% | 0 | 432645693.99 | 330712837.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Автостоянка благоустройство Здание военного госпиталя Наружное освещение | 2018-08-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
14002 | 159 | 14002 | о. Зеленый, г. Волжский Волгоградской области. Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Блочно-модульная газовая котельная военного городка №88». | 1617187375982090942000000 | 2016-05-16 | 102728844 | 0 | 82183075 | 80% | 82183075 | 80% | 0 | 82183075 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Котельная | 2018-09-30 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
К-41/14-19 | 160 | К-41/14-19 | Обустройство 126 отдельной бригады береговой обороны и 8 артиллерийского полка ЧФ РФ. Респ. Крым, Симферопольский р-н, село Перевальное в/г №№ 26 и 27 | ДС-К-41/14-19-09-542 1 | 2014-10-24 | 7403302669 | 4452966339.77 | 6053051081.7 | 81.76% | 5901079994.79 | 79.71% | 0 | 1600084741.93 | 5837682.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | внеплощадочные сети газоснабжения - Май 2018 внутриплощадочные сети газоснабжения - Май 2018 Накопительная емкость 1000 м3 (27 этап) - Сентябрь 2018 Внеплощадочные сети водоотведения (28 этап) - Сентябрь 2018 | 2018-09-30 |  | СУ №10 | Исполняется | Прочие заказчики | РУЗКС ЮВО
Ю-41/14-2 Ю-41/14-2/ГП5 Ю-41/14-2/кот | 161 | Ю-41/14-2 | ГК на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству Краснодарского высшего военного училища и выполнение строительно-монтажных работ по 1 этапу строительства (шифр объекта Ю-41/14-2) | Ю-41/14-2 | 2014-07-01 | 4029793951 | 2101441061.22 | 3287382953.15 | 81.58% | 3153835160.8 | 78.26% | 0 | 1185941891.93 | 45555831.57 | 0 | 540921300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Котельная КПП №2 Офицерская столовая Учебный корпус №1 | 2018-09-30 |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
| 162 | Ю-41/14-2/ГП5 | Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дзержинского, офицерская столовая. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство Краснодарского высшего военного училища».(1-й этап – ГП5.1) | 1617187377322090942000000 | 2016-08-25 | 234752973 | 16165199.96 | 84301069.81 | 35.91% | 84301069.81 | 35.91% | 0 | 68135869.85 | 0 | 103501310 | 103501310 | 103501310 | 103501310 | 0 | 0 | 103501310 | 103501310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
| 163 | Ю-41/14-2/кот | Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дзержинского. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство Краснодарского высшего военного училища», газовая котельная для теплоснабжения I этапа (1-й этап – ИСиС). | 1617187375372554164000000 | 2016-12-22 | 44616886 | 989334.42 | 35693508.8 | 80% | 35693508.8 | 80% | 197866.88 | 34902041.26 | 6274.68 | 0 | 6692532.9 | 197866.88 | 0 | 197866.88 | 0 | 197866.88 | 0 | 197866.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-41/15-43 | 164 | Ю-41/15-43 | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова 28, в/г № 49. Полный комплекс работ по объекту: «Автоматизированная газовая котельная и тепловые сети». | 1516187389952090942000000 | 2015-11-25 | 17883796 | 2105718.84 | 14307036.8 | 80% | 14307036.8 | 80% | 0 | 12201317.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Котельная сети теплоснабжения | 2018-09-30 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
68/19-ОПБ/ИС | 165 | 68/19-ОПБ/ИС | г. Новороссийск. Полный комплекс работ по проектированию и строительству магистральных и внутриплощадочных инженерных сетей в Геопорту по объекту: "Внутриплощадочные инженерные сети". | ДС-68/19/2015 | 2015-08-04 | 1419302238 | 459286761.73 | 1135441790.4 | 80% | 1135441790.4 | 80% | 0 | 676155028.67 | 17447.78 | 84344137.89 | 135205950.83 | 84344137.89 | 0 | 0 | 84344137.89 | 84344137.89 | 0 | 0 | 0 | 84344137.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | КНС соор. 243.1 в зоне УКТ, сети 0,4 кВ от ТП №12 - Июль 2018 сети электроснабжения 10 кВ от ЦРП №1 (с.16) до БКТП прич. 4,5 (9В, 10В), через с. 12,13 до 14 (УТК) - Июль 2018 инженерная защита территории от техзоны ПЛ до соор. 1 (подп. стены ПС1, ПС2) инженерный канал к штабу (соор. 1 по ГП) - Ноябрь 2018 комплекс ИС: В (В1-В2), ТС, ЛК (К1-К2) на участке от ИС техзоны ПЛ к сетям здания Штаба - Ноябрь 2018 | 2018-11-30 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-42/16-23 Ю-42/16-23/доп2 Ю-42/16-23/доп4 Ю-42/16-23/доп5 | 166 | Ю-42/16-23 | Ростовская обл. Выполнение полного комплекса работ по объекту: "Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения управления и подразделений 150 МСД". | 1617187375592090942000000 | 2016-03-29 | 3499205425 | 2152981327.86 | 3170284882.5 | 90.6% | 2799364340 | 80% | 0 | 1017303554.64 | 21000808.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Штаб дивизии, КПП в.г. №2, Штаб мотострелкового полка в.г. №2, КПП в.г. №3, Штаб танкового полка в.г. №3, КПП в.г. №4, Главное КПП, Главное КПП, Объект для обеспечения повседневной деят. и упр. личным составом отдельных батальонов в.г. №4, Стоянка для дежурных средств в.г. №1-2, Пункт чистки и мойки в.г. №1-2, КТП в.г. 1-2, Заправочный пункт в.г. №1-2, ПЕТО в.г. №1-2, ПТОР в.г. №1-2, АКЗС в.г. №1-2, Вещевой склад, Вещевой склад, КПП, КПП склада ГСМ, Объект для размещения военнослужащих на 200 человек в.г. №1, Объект для размещения военнослужащих на 200 человек в.г. №2, Площадка для проверки технического состояния машин в.г. №1-2, Продовольственный склад, Резервуарный парк на складе ГСМ | 2018-11-30 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
| 167 | Ю-42/16-23/доп2 | Ростовская область. Разработка рабочей документации и строительство объекта: «Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения управления и подразделений 150 МСД». (объекты 1-го этапа обустройства) | 1617187377172090942000000 | 2016-08-23 | 853099154 | 598040505.5 | 683286845.49 | 80.09% | 682479323.2 | 80% | 0 | 85246339.99 | 25936.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
| 168 | Ю-42/16-23/доп4 | Ростовская область. Разработка рабочей документации и строительство объекта: «Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения управления и подразделений 150 МСД» (продовольственный склад (объединенный)). | 1617187375422554164000000 | 2016-12-23 | 77553624 | 10794488.67 | 62042899.2 | 80% | 62042899.2 | 80% | 0 | 51248410.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
| 169 | Ю-42/16-23/доп5 | Разработка рабочей документации и строительство объекта: «Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения управления и подразделений 150 МСД (Российская Федерация, Ростовская область) (завершение обустройства 1-го этапа)». | 1718187375312554164000000 | 2017-07-17 | 3266199996 | 1015550778.82 | 1015550778.82 | 31.09% | 653239999.2 | 20% | 0 | 0 | 212117502.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-42/15-50 | 170 | Ю-42/15-50 | на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство объектов военного городка № 5 «Дядьковская» г. Кореновск, Краснодарский край (1, 2, 3 этапы)» (шифр объекта Ю-42/15-50) | 1618187375102554164000000 | 2016-12-15 | 3682262299 | 1470615512.94 | 1395680802.38 | 37.9% | 499999710 | 13.58% | 74934710.56 | 0 | 171616179.32 | 0 | 0 | 74934710.56 | 0 | 74934710.56 | 0 | 74934710.56 | 0 | 74934710.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Казарма на 338 человек со штабом батальона – 3шт., Контрольно-пропускной пункт Общежитие на 267 человек для несемейных военнослужащих (кубрикового типа) – 2 шт. Солдатская столовая на 1000/2500 мест/обедов. Чайная на 80 мест с магазином Контрольно-технический пункт, Передающий радиоцентр (ПДРЦ) Хранилище гусеничной техники на 16 м/мест (отапливаемое) – 10 шт. Хранилище колесной техники на 16 м/мест (неотапливаемое) – 2 шт. Штаб с узлом связи, Газопоршневая теплоэлектростанция (энергоцентр) Инженерные сети водоснабжения, Инженерные сети канализации, Инженерные сети теплоснабжения, Инженерные сети электроосвещения, Инженерные сети электроснабжения Канализационная насосная станция, Котельная, Ограждение территории военного городка Ограждении территории административно-казарменной и парковой зон, Очистные сооружения бытовых стоков (КОС), Очистные сооружения дождевых стоков | 2018-11-30 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-21/16-68 | 171 | Ю-21/16-68 | Ростовская область, г. Новочеркасск. Полный комплекс работ по проектированию и строительству объекта: «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения к жилой застройке на 602 квартиры». | 1617187377782090942000000 | 2016-09-05 | 317688668 | 98276761.5 | 254150400 | 80% | 254150400 | 80% | 0 | 155873638.5 | 100396145.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Блочно-модульная котельная Сети связи Сети ливневой канализации Электроснабжение Благоустройство | 2018-12-31 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-42/16-81/доп1 | 172 | Ю-42/16-81/доп1 | Выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения подразделений 150 МСД (Российская Федерация, Ростовская область) (военный городок № 5)». | 1718187375322554164000000 | 2017-07-17 | 1698370027 | 268393424 | 749804005.4 | 44.15% | 749804005.4 | 44.15% | 0 | 481410581.4 | 60601.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Внутриплощадочные инженерные сети административно-казарменной зоны (в.г. №5) Объект для обеспечения повседневной деятельности и управления личным составом батальонов (в.г. №5) Объект для обеспечения повседневной деятельности и управления личным составом полка (в.г. №5) Объект для обеспечения пропускного режима п. 500 (в.г. №5) Объект для размещения военнослужащих на 200 человек п. 504 (в.г. №5) – 5 шт. Объект для размещения пункта питания, вместимостью 250/500 мест/обедов из состава АПЛ-500 (в.г. №4) Ограждение периметра парковой зоны военного городка №5, Ограждение периметра территории военного городка №5, Строевой плац (в.г.№5) Хранилище техники на 66 машино/мест (не отапливаемое) (в.г.№5) – 7 шт. Хранилище техники на 66 машино/мест (отапливаемое) (в.г.№5) | 2018-12-31 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-42/17-26 | 173 | Ю-42/17-26 | Выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство трансформаторной подстанции для электроснабжения объектов военного городка № 5 Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С.М. Штеменко» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красина, 4. | 1718187375382554164000000 | 2017-07-24 | 10189579 | 0 | 5094789.5 | 50% | 5094789.5 | 50% | 0 | 5094789.5 | 5094789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТП 10 (6)/0,4 кВ №669 | 2018-12-31 |  | СУ №3 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-12/17-17 | 174 | Ю-12/17-17 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов Минобороны России в Южном Военном округе (столовая зд. №61, в/г 50 ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 10). | ДС-ЮВО/2017 | 2017-12-25 | 41257990 | 0 | 1000000 | 2.424% | 1000000 | 2.424% | 0 | 1000000 | 0 | 11377397 | 11377397 | 11377397 | 11377397 | 0 | 0 | 11377397 | 11377397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Столовая | 2018-09-30 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-12/15-18 | 175 | Ю-12/15-18 | Краснодарский край, г. Ейск. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов военных городков № 79 и № 161, 726 учебного центра (войск ПВО Сухопутных войск), задействованных в соревнованиях "мастер противовоздушного боя". | ДС-Ю-12/15-18 | 2015-05-07 | 140417095 | 83053129.88 | 71291771.74 | 50.77% | 42125128.5 | 30% | 11761358.14 | 0 | 0 | 11761358.14 | 11761358.14 | 11761358.14 | 0 | 11761358.14 | 0 | 11761358.14 | 0 | 11761358.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Казарма Клуб Санитарная часть Штаб | 2018-12-31 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-12/15-90 | 176 | Ю-12/15-90 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Штаб № 81 военного городка № 29 для размещения комплексов КПТС БД ГПИ», расположенного по адресу: г. Владикавказ, ул. Проспект Коста, 34, войсковая часть 47084-Т. | ДС-Ю-12/15-90 | 2017-06-27 | 273546 | 148660.73 | 82063.8 | 30% | 82063.8 | 30% | 66596.93 | 0 | 0 | 66596.93 | 66596.93 | 66596.93 | 0 | 66596.93 | 0 | 66596.93 | 0 | 66596.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | штаб | 2018-12-31 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-12/17-15 | 177 | Ю-12/17-15 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов военного городка № 19, 8 ОА, г. Новочеркасск. | ДС-Ю-12/17-15 | 2017-12-20 | 171155741 | 0 | 29716360 | 17.36% | 29716360 | 17.36% | 0 | 29716360 | 25866994.27 | 21630362.3 | 21630362.3 | 21630362.3 | 21630362.3 | 0 | 0 | 21630362.3 | 21630362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Казарма Казарма Магазин Учебный корпус | 2018-12-31 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-12/17-18 | 178 | Ю-12/17-18 | на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Здание поликлиники № 1, в/г № 15» г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 72 | ДС-Ю-12/17-18 | 2017-05-19 | 79400919 | 22584730.35 | 23820275.7 | 30% | 23820275.7 | 30% | 0 | 1235545.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Поликлиника | 2018-12-31 |  | СУ №7 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
Ю-12/17-50 | 179 | Ю-12/17-50 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Административное здание инв. № 1, в/г №112», г. Симферополь, ул. Казанская, д. 27, 309 ВП. | ДС-Ю-12/17-50 | 2017-12-22 | 8168849 | 0 | 2450654.7 | 30% | 2450654.7 | 30% | 0 | 2450654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Административное здание, в/г №112 | 2018-12-31 |  | СУ №10 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЮВО
В-21/15-28 | 180 | В-21/15-28 | г. Уссурийск. Выполнение полного комплекса работ по строительству универсального спортивно-тренировочного комплекса «Старт» и проектированию крытого ледового катка на территории ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище МО РФ». | 1617187375912090942000000 | 2016-05-16 | 146869238 | 86659179.33 | 117495390.4 | 80% | 117495390.4 | 80% | 0 | 30836211.07 | 5335.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Котельная 80 кВт | 2018-04-30 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-42/16-50/2017 | 181 | В-42/16-50/2017 | Выполнение полного комплекса работ 1 этапа и проектно-изыскательские работы по объекту: «Обустройство военного городка на о. Итуруп». | 1719187375092554164000000 | 2017-06-14 | 3287089914 | 279728691.34 | 1486126970 | 45.21% | 1486126970 | 45.21% | 0 | 1206398278.66 | 34970974.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Общежитие блок-модульное №11 Общежитие блок-модульное №17 | 2018-04-30 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-42/16-51/2017 | 182 | В-42/16-51/2017 | Выполнение полного комплекса работ 1 этапа и проектно-изыскательские работы по объекту «Обустройство военного городка на о. Кунашир». | 1719187375172554164000000 | 2017-06-14 | 2501518067 | 0 | 1250455420 | 49.99% | 1250455420 | 49.99% | 0 | 1250455420 | 29226672.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Капонир - 9 шт. - Март 2018 Хранилище на 20 м/мест отапливаемое №3.9.3 - Апрель 2018 Общежитие блочно-модульное на 120 чел. №1.6 - Июль 2018 Общежитие блочно-модульное на 120 чел. №1.7 - Июль 2018 | 2018-07-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-41/14-43 | 183 | В-41/14-43 | ГК на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство железнодорожных путей необщего пользования в войсковой части 59313-39»(п. Тейсин, Хабаровский край) | 1718187375032554164000000 | 2017-04-21 | 106277033 | 46400181.84 | 85021626.4 | 80% | 85021626.4 | 80% | 0 | 38621444.56 | 1280.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЖД пути необщего назначения | 2018-08-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-41/14-45 | 184 | В-41/14-45 | ГК на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство железнодорожных путей необщего пользования в войсковой части 25030-11»(п. Дунай, Приморский край) | 1718187375052554164000000 | 2017-04-21 | 58396268 | 22600667.44 | 46717014.4 | 80% | 46717014.4 | 80% | 0 | 24116346.96 | 979.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЖД пути необщего назначения | 2018-08-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
Ч/ЖД-2 | 185 | Ч/ЖД-2 | г. Чита, Забайкальский край 108-кв жилой дом 5 эт. КПД 97 серии, район улиц Шилова-Автогенная | ДГЗ-Ч/ЖД-2 | 2012-05-14 | 67740985 | 42686707.09 | 64353935.75 | 95% | 64353935.75 | 95% | 0 | 21667228.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом на 108 кв | 2018-12-31 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
97/09/2017 | 186 | 97/09/2017 | Выполнение комплекса работ по корректировке проектной документации и реконструкции операционной с ангиографическим комплексом по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 36, территория ФГКУ «321 Военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации». | 1718187376042554164000000 | 2017-12-20 | 26103848 | 0 | 20883078.4 | 80% | 20883078.4 | 80% | 0 | 20883078.4 | 20718477.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Помещение операционной с ангиографом | 2018-12-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-12/17-31 | 187 | В-12/17-31 | Выполнение работ по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома ДОС №1 военного городка № 64, расположенного по адресу: Забайкальский край, борзинский район, г. Борзя. | ДС-В-12/17-31 | 2017-06-21 | 9535812 | 5662851.84 | 2860743.6 | 30% | 2860743.6 | 30% | 2802108.24 | 0 | 0 | 2802108.24 | 2802108.24 | 2802108.24 | 0 | 2802108.24 | 0 | 2802108.24 | 0 | 2802108.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Жилой дом | 2018-11-30 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-12/17-37 | 188 | В-12/17-37 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов Минобороны России в Восточном Военном округе (административное здание инв. №20 лит. А военного городка №164, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 124 ВСУ СК РФ по ВВО). | ДС-ВВО/2017 | 2017-12-25 | 26853838 | 0 | 8056151.4 | 30% | 8056151.4 | 30% | 0 | 8056151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Административное здание инв. №20 лит. А военного городка №164 | 2018-12-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-12/17-42 | 189 | В-12/17-42 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов Минобороны России в Восточном Военном округе (здание прокуратуры инв. №462 военного городка №1, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 40, военная прокуратура Петропавловск-Камчатского гарнизона). | ДС-ВВО/2017 | 2017-12-25 | 21996021 | 0 | 6598806.3 | 30% | 6598806.3 | 30% | 0 | 6598806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание прокуратуры инв.462 | 2018-12-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
В-12/17-45 | 190 | В-12/17-45 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов Минобороны России в Восточном Военном округе (здание прокуратуры инв.№138 военного городка №1, расположенного по адресу: Сахалинская область, Курильский район, о. Итуруп, с. Горячие Ключи, военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи). | ДС-ВВО/2017 | 2017-12-25 | 14114920 | 0 | 4234476 | 30% | 4234476 | 30% | 0 | 4234476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Здание прокуратуры инв.№58 | 2018-12-31 |  | СУ №8 | Исполняется | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ВВО
0
0
0
Ц-11/14-3 | 191 | Ц-11/14-3 | Выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту "Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа"- структурное подразделение дома офицеров Самарского гарнизона. Самара, ул. Куйбышева д. 157 | ДС-Ц-11/14-3 | 2014-12-10 | 94297475 | 94050455.83 | 94050455.83 | 99.74% | 26904282.15 | 28.53% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | военно-исторический музей | 2018-11-30 | Оплата возможна только под ИА. Если существует потребность финансирования свыше 95% необходимо указать статус ИА.(направлен/не направлен, на какую сумму, когда и т.д.) | СУ №6 | Выполнен 2018 ИА от 28.02.2018 | МО РФ (Департамент строительства) | РУЗКС ЦВО
Т-41/16-52 | 192 | Т-41/16-52 | г. Москва. Выполнение полного комплекса работ по установке тентовых мобильных укрытий (ТМУ) и блок-модульных зданий. | 1617187375862090942000000 | 2016-04-27 | 92992318 | 74393853.37 | 74393854 | 80% | 74393854 | 80% | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ТМУ 24х70 №1 ТМУ 24х70 №2 ТМУ 24х70 №3 ТМУ 24х80 | 2018-05-31 |  | СУ №1 | В перечне на расторжение 192 | МО РФ (Департамент строительства) | ТУ ФКП